OPOSICIÓN SERVICIO ANDALUZ DE SALUD

Técnico/a de Función Administrativa – Opción Sistemas y Tecnología de la Información

TEMA 37

Gestión de proyectos TIC. Principales estándares, guías de buenas prácticas y metodologías: Gestión de alcance, coste y tiempo de los proyectos. Gestión de la calidad, gestión de los recursos, gestión de las comunicaciones, gestión de riesgos. Gestión de adquisiciones del proyecto, gestión de interesados (stakeholders). Modelo Corporativo Marco de Implantaciones (MCMI) del Servicio Andaluz de Salud.

Información actualizada a 2 de octubre de 2026

PMBOK 6.ª, 7.ª y 8.ª ed. · ISO 21500:2021 / ISO 21502:2020 · PRINCE2 7 · PM² · PERT/CPM · Valor ganado · MCMI del SAS

Incluye cobertura de las 31 preguntas oficiales de exámenes anteriores

ÍNDICE

1. Introducción y delimitación del tema	4

1.1. Qué estudia este tema	4

1.2. Relación con otros temas del programa	4

2. El proyecto TIC y la dirección de proyectos	5

2.1. Concepto de proyecto	5

2.2. Proyecto, programa, cartera y operaciones	5

2.3. Ciclo de vida del proyecto y grupos de procesos	6

2.4. Roles principales	6

2.5. Particularidades de los proyectos TIC en el SAS	7

3. Principales estándares, guías de buenas prácticas y metodologías	8

3.1. Mapa de referencias	8

3.2. La Guía del PMBOK (PMI)	8

3.3. La familia de normas ISO 21500	10

3.4. PRINCE2	10

3.5. PM² (Comisión Europea)	11

3.6. IPMA e ICB4	11

3.7. Métrica v3: interfaz de Gestión de Proyectos	11

3.8. Enfoques ágiles, Lean e híbridos	12

3.9. Selección de la metodología	12

3.10. Técnicas de apoyo a la decisión: decisión multicriterio y AHP	12

4. Gestión del alcance	14

4.1. Concepto	14

4.2. Procesos	14

4.3. La estructura de desglose del trabajo (EDT/WBS)	14

5. Gestión del tiempo (cronograma)	16

5.1. Procesos	16

5.2. Secuenciación: dependencias y diagramas de red	16

5.3. Estimación de duraciones	16

5.4. El diagrama de Gantt	17

5.5. PERT y CPM	17

5.6. Desarrollo, compresión y control del cronograma	19

6. Gestión de costes	20

6.1. Concepto y procesos	20

6.2. Estimación	20

6.3. Presupuesto y reservas	20

6.4. La gestión del valor ganado (EVM)	20

7. Gestión de la calidad	22

7.1. Concepto	22

7.2. Procesos	22

7.3. Normas y modelos aplicables	22

8. Gestión de los recursos	23

8.1. Concepto y procesos	23

8.2. Herramientas y conceptos	23

9. Gestión de las comunicaciones	24

9.1. Concepto y procesos	24

9.2. Plan de comunicaciones	24

10. Gestión de riesgos	25

10.1. Concepto	25

10.2. Procesos	25

10.3. Estrategias de respuesta	25

10.4. Análisis DAFO y matriz CAME	26

11. Gestión de las adquisiciones	27

11.1. Concepto y procesos	27

11.2. Particularidades en la Administración pública y en el SAS	27

12. Gestión de los interesados (stakeholders)	29

12.1. Concepto	29

12.2. Procesos	29

12.3. Herramientas de análisis	29

13. El Modelo Corporativo Marco de Implantaciones (MCMI) del SAS	30

13.1. Objeto y naturaleza	30

13.2. Origen	30

13.3. Áreas de conocimiento	30

13.4. Las ocho fases	31

13.5. Detalle de las fases y sus actividades	31

13.6. Roles y responsabilidades. La matriz RASCI	37

13.7. Catálogo de entregables y entradas externas	38

13.8. Aplicación de los roles: criterios orientativos	39

13.9. El MCMI y los marcos generales	40

13.10. Evolución del modelo	40

14. Claves para el test	41

15. Fuentes y referencias	42

# 1. Introducción y delimitación del tema

## 1.1. Qué estudia este tema

El tema trata la dirección y gestión de proyectos aplicada a las tecnologías de la información y las comunicaciones: qué es un proyecto, qué estándares y metodologías existen para dirigirlo y cómo se gestionan sus distintas áreas (alcance, tiempo, coste, calidad, recursos, comunicaciones, riesgos, adquisiciones e interesados). Termina con el Modelo Corporativo Marco de Implantaciones (MCMI), la metodología propia del Servicio Andaluz de Salud para implantar sistemas de información en sus centros.

Las áreas que enumera el título coinciden con las «áreas de conocimiento» de la Guía del PMBOK en su 6.ª edición (2017). Por eso el tema se organiza siguiendo esa estructura, que es la que siguen la mayoría de preguntas de examen, aunque se explica también cómo han evolucionado la 7.ª (2021) y la 8.ª edición (2025).

Cómo se pregunta este tema. Las preguntas oficiales se concentran en cuatro bloques: (1) técnicas de planificación (PERT, CPM, Gantt, camino crítico, holguras); (2) marcos de referencia (PMBOK, PRINCE2, ISO 21500, Lean); (3) herramientas de análisis (DAFO, CAME, AHP, valor ganado, RASCI); y (4) el MCMI (fases, subfases, actividades, entregables y roles). El tema dedica a cada bloque el detalle necesario para responderlas.

## 1.2. Relación con otros temas del programa

Para no duplicar contenido, las materias con tema propio se tratan aquí solo en lo imprescindible:

| Materia | Tema | Qué se ve aquí |
| --- | --- | --- |
| Planificación informática, plan de sistemas | 29 | Solo la relación cartera-programa-proyecto |
| Gestión del porfolio y mapa de soluciones del SAS | 30 | Remisión |
| Calidad, EFQM, gestión por procesos | 31 | Gestión de la calidad del proyecto |
| Contratación TIC (LCSP, Junta y SAS) | 32 | Lo necesario para la gestión de adquisiciones |
| ITIL, ISO 20000, COBIT, PDCA | 36 | Diferencia entre gestión de servicios y de proyectos |
| Herramientas de gestión de proyectos (MS Project, JIRA…) | 38 | Mención y remisión |
| Ciclo de vida de los SI, Métrica v3, prototipos | 39 | Interfaz de Gestión de Proyectos de Métrica v3 |
| Desarrollo ágil: Scrum, Kanban, Lean, DevOps | 41 | Encaje de lo ágil y de Lean en la gestión de proyectos |
| Calidad del software (SQA, CMMI) | 44 | Remisión |
| Seguridad (ENS, MAGERIT) | 76-77 | Riesgos de seguridad de la información |
| Gestión del cambio organizativo | 28 | Gestión del cambio dentro del MCMI |

# 2. El proyecto TIC y la dirección de proyectos

## 2.1. Concepto de proyecto

La Guía del PMBOK (6.ª ed.) define el proyecto como un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único. La 8.ª edición (2025) añade la idea de valor: el proyecto es una iniciativa temporal, en un contexto único, emprendida para crear valor. La familia ISO 21500 lo define en términos parecidos: un esfuerzo temporal para alcanzar uno o más objetivos definidos.

Un proyecto TIC es el que tiene como resultado principal una solución tecnológica: un sistema de información nuevo o evolucionado, una infraestructura (CPD, red, puestos de trabajo), una integración entre sistemas o la implantación de un producto en un centro. En el SAS son ejemplos típicos la extensión de Diraya o de la estación clínica a nuevos centros, la implantación de un sistema departamental (laboratorio, imagen médica, farmacia) o la renovación de una base de datos corporativa.

Características de todo proyecto:

- Temporal: tiene un inicio y un fin definidos. «Temporal» no significa «corto»; significa que termina cuando se alcanzan los objetivos, cuando se demuestra que no pueden alcanzarse o cuando deja de existir la necesidad.

- Único: su resultado no es idéntico a otro anterior, aunque se repitan tareas (dos implantaciones de Diraya en dos hospitales son proyectos distintos).

- Elaboración progresiva: el proyecto se va detallando a medida que se dispone de más información.

- Incertidumbre y riesgo: al ser único, no se conoce con exactitud cómo se desarrollará.

- Restricciones: se ejecuta con recursos limitados y debe equilibrar alcance, tiempo, coste y calidad.

- Interdisciplinar: participan perfiles distintos (técnicos, usuarios, proveedores, directivos).

La triple restricción. Clásicamente se representa como un triángulo cuyos vértices son alcance, tiempo y coste, con la calidad en el centro: si cambia uno de los vértices, cambian los demás o la calidad. Las ediciones modernas del PMBOK hablan de restricciones en competencia (alcance, calidad, cronograma, presupuesto, recursos y riesgo). PRINCE2 habla de siete objetivos de desempeño: tiempo, coste, alcance, calidad, beneficios, riesgo y sostenibilidad (esta última añadida en 2023).

## 2.2. Proyecto, programa, cartera y operaciones

| Concepto | Definición | Ejemplo en el SAS |
| --- | --- | --- |
| Proyecto | Esfuerzo temporal para crear un resultado único | Implantar un sistema de gestión de dietas de guardia en un hospital |
| Programa | Grupo de proyectos relacionados que se gestionan de forma coordinada para obtener beneficios que no se lograrían gestionándolos por separado | Extender la estación clínica de cuidados a todos los hospitales |
| Cartera (portfolio) | Conjunto de proyectos, programas y operaciones gestionados como grupo para alcanzar objetivos estratégicos | Cartera de sistemas y proyectos TIC de la organización (Tema 30) |
| Operaciones | Trabajo continuo y repetitivo que mantiene la organización | Soporte y mantenimiento diario de Diraya una vez implantado |

| Característica | Proyecto | Operación |
| --- | --- | --- |
| Objetivo | Crear un producto, servicio o resultado único | Mantener procesos rutinarios |
| Duración | Temporal | Continua |
| Cambio | Introduce innovación o mejora | Busca estabilidad y eficiencia |
| Marco de referencia | PMBOK, PRINCE2, ISO 21500, MCMI | ITIL, ISO/IEC 20000 (Tema 36) |

La frontera importa en el SAS: el MCMI termina precisamente con el paso del sistema implantado a la operación, cuando el equipo de implantación transfiere el soporte a los proveedores de nivel 3 (fase 8, «Paso a N3»).

## 2.3. Ciclo de vida del proyecto y grupos de procesos

Conviene no confundir dos conceptos que el material de estudio suele mezclar:

- El ciclo de vida del proyecto es la serie de fases por las que pasa el proyecto desde su inicio hasta su cierre. Depende del tipo de proyecto: el MCMI, por ejemplo, tiene ocho fases; un desarrollo con Métrica v3 tiene las suyas.

- Los grupos de procesos del PMBOK 6 (o «áreas de enfoque» del PMBOK 8) son conjuntos de procesos de dirección que se repiten dentro de cada fase: inicio, planificación, ejecución, monitorización y control, y cierre.

Tipos de ciclo de vida según el PMBOK:

| Tipo | Rasgos | Adecuado cuando |
| --- | --- | --- |
| Predictivo (en cascada) | Alcance, tiempo y coste se fijan al principio; las fases son secuenciales | Los requisitos son estables y conocidos (por ejemplo, renovación de infraestructura) |
| Iterativo | Se repiten ciclos que refinan el producto | Hay que aprender y ajustar el diseño |
| Incremental | Se entrega el producto por partes funcionales | Interesa disponer pronto de parte de la funcionalidad |
| Adaptativo (ágil) | Iterativo e incremental a la vez, iteraciones cortas, alcance flexible | Los requisitos son inciertos o cambiantes (Tema 41) |
| Híbrido | Combina elementos predictivos y adaptativos | Proyectos con gobierno formal pero desarrollo evolutivo |

Actividades típicas de cada grupo de procesos:

- Inicio: definir la necesidad, los objetivos y los interesados; elaborar y aprobar el acta de constitución.

- Planificación: alcance, cronograma, presupuesto, recursos, calidad, comunicaciones, riesgos, adquisiciones e interesados; resultado: el plan para la dirección del proyecto.

- Ejecución: realizar el trabajo, coordinar personas y recursos, gestionar la calidad y las comunicaciones, contratar.

- Monitorización y control: medir el avance frente a la línea base, controlar cambios, costes, plazos y riesgos.

- Cierre: aceptación formal, cierre de contratos, lecciones aprendidas, transferencia a operación.

## 2.4. Roles principales

- Patrocinador (sponsor): aporta los recursos y respalda el proyecto; aprueba el acta de constitución.

- Comité de dirección (en PRINCE2, Project Board): órgano de decisión del proyecto.

- Director o jefe de proyecto: persona asignada para alcanzar los objetivos; planifica, coordina, controla y comunica. En el MCMI, el Jefe de proyecto de la STIC vela por la ejecución «en tiempo, alcance y coste» y por la calidad del resultado.

- Equipo del proyecto: personas que realizan el trabajo.

- Usuarios clave o referentes: profesionales del negocio que validan requisitos y resultados (en el MCMI, los referentes funcionales del centro).

- Oficina de gestión de proyectos (PMO): unidad que normaliza la gestión de proyectos, aporta metodología, herramientas y seguimiento de la cartera. Puede ser de apoyo, de control o directiva, según el grado de control que ejerce.

## 2.5. Particularidades de los proyectos TIC en el SAS

En el ámbito del Servicio Andaluz de Salud, la gestión de proyectos TIC se ve condicionada por:

- La contratación pública (Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, LCSP; Tema 32): casi todos los proyectos incluyen la contratación de bienes o servicios, con sus plazos y procedimientos.

- El cumplimiento normativo desde el diseño: Esquema Nacional de Seguridad (Real Decreto 311/2022), Esquema Nacional de Interoperabilidad (Real Decreto 4/2010), RGPD y Ley Orgánica 3/2018 de protección de datos (Temas 76-77 y siguientes).

- La criticidad asistencial: una parada de sistemas afecta a pacientes; de ahí la importancia de los planes de arranque, de transición y de soporte que regula el MCMI.

- La coexistencia de sistemas corporativos centralizados (Diraya, MACO, BDU, ESTRUCTURA…) con sistemas departamentales de cada centro, que obliga a gestionar integraciones y migraciones.

Análisis de sistemas de información con participación del usuario. En la fase de análisis de un sistema orientado al ciudadano y sujeto a normativa, se considera esencial la participación activa de los usuarios mediante técnicas interactivas (entrevistas, talleres de trabajo, prototipos, pruebas de concepto) que permitan su colaboración continua en la construcción y el perfeccionamiento del sistema, no solo una recogida de requisitos puntual. Otras participaciones (responsables de sistemas y explotación, usuario de operación que prueba el sistema en condiciones extremas, equipo de implantación) son útiles en fases posteriores, pero no son la clave del análisis. El análisis también debe recoger desde el principio los requisitos normativos y las necesidades de la dirección, como un cuadro de mandos que permita seguir el uso real del sistema.

Para el examen - En el análisis de un sistema de información «se considera importante» la participación de los usuarios a través de técnicas interactivas que permitan la colaboración en la construcción y perfeccionamiento del sistema. - En la implantación de un nuevo sistema en una entidad compleja como un hospital es necesario un plan de entrenamiento y aprendizaje previo del usuario final. No lo es un prototipo en PowerPoint, ni hacer pruebas beta en el entorno de producción (las pruebas se hacen en preproducción; en producción solo se valida el arranque). - Hito: punto clave o acontecimiento significativo del proyecto; no tiene duración.

# 3. Principales estándares, guías de buenas prácticas y metodologías

## 3.1. Mapa de referencias

Conviene distinguir la naturaleza de cada referencia, porque las preguntas juegan con ello:

- Una guía de buenas prácticas o cuerpo de conocimiento describe qué se debe gestionar, pero no impone cómo (PMBOK, ICB de IPMA).

- Una norma es un documento aprobado por un organismo de normalización (ISO 21500, ISO 21502).

- Una metodología o método prescribe pasos, roles y productos concretos (PRINCE2, PM², Métrica v3, MCMI).

- Un marco ágil o filosofía propone valores y prácticas ligeras (Scrum, Kanban, Lean).

| Referencia | Autor | Naturaleza | Ámbito |
| --- | --- | --- | --- |
| Guía del PMBOK | PMI (EE. UU.) | Guía de buenas prácticas y estándar ANSI | Cualquier proyecto |
| ISO 21500 / ISO 21502 | ISO (en España, UNE) | Normas internacionales de orientación (no certificables) | Proyectos, programas y carteras |
| PRINCE2 | Gobierno británico; hoy PeopleCert | Método estructurado | Muy usado en el sector público europeo |
| PM² | Comisión Europea | Metodología abierta | Instituciones y proyectos de la UE |
| ICB4 | IPMA | Estándar de competencias de las personas | Directores de proyecto |
| Métrica v3 | Administración española | Metodología de desarrollo con interfaz de gestión de proyectos | Desarrollo de SI en la AGE |
| Scrum, Kanban, Lean | Comunidad ágil / Toyota | Marcos y filosofías | Desarrollo adaptativo y mejora de flujos |
| MCMI | SAS | Marco normativo propio de implantaciones | Implantación de SI en centros del SAS |

No son marcos de gestión de proyectos: ISO/IEC 27001 (sistema de gestión de la seguridad de la información), ITIL e ISO/IEC 20000 (gestión de servicios TI), COBIT (gobierno y gestión de TI), CMMI (madurez de procesos) e ISO 9001 (gestión de la calidad). Pueden aplicarse dentro de un proyecto, pero no dirigen el proyecto.

## 3.2. La Guía del PMBOK (PMI)

El Project Management Institute (PMI), asociación profesional estadounidense fundada en 1969, publica la Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía del PMBOK, Project Management Body of Knowledge). Es una guía de buenas prácticas, no una metodología cerrada: describe procesos, herramientas y técnicas generalmente reconocidos y deja a cada organización la tarea de adaptarlos. Incluye además el Estándar para la Dirección de Proyectos, reconocido por ANSI. El PMI certifica personas (PMP, CAPM, PMI-ACP…), no organizaciones.

| Edición | Rasgos principales |
| --- | --- |
| 1996-2013 | 1.ª a 5.ª ediciones: modelo de procesos; la 5.ª (2013) incorpora la gestión de los interesados como 10.ª área |
| 6.ª (2017) | 5 grupos de procesos, 10 áreas de conocimiento y 49 procesos; se acompaña de una Guía Práctica Ágil |
| 7.ª (2021) | Cambio radical: sustituye procesos y áreas por 12 principios y 8 dominios de desempeño (interesados, equipo, enfoque de desarrollo y ciclo de vida, planificación, trabajo del proyecto, entrega, medición e incertidumbre); orientación a valor |
| 8.ª (noviembre de 2025) | Integra ambos enfoques: 6 principios, 7 dominios de desempeño (gobernanza, alcance, cronograma, finanzas, interesados, recursos y riesgo) y 5 áreas de enfoque (inicio, planificación, ejecución, monitorización y control, cierre) con 40 procesos no prescriptivos |

Los seis principios de la 8.ª edición son: adoptar una visión holística, centrarse en el valor, integrar la calidad, liderar con responsabilidad, integrar la sostenibilidad y construir una cultura empoderada. A fecha de elaboración del tema, la 8.ª es la edición vigente y el examen de certificación PMP se adapta a ella desde julio de 2026; la 6.ª sigue siendo la referencia de casi todo el material de oposiciones.

Las 10 áreas de conocimiento de la 6.ª edición (base del título de este tema):

| Área de conocimiento | Procesos (49 en total) |
| --- | --- |
| Integración | Desarrollar el acta de constitución; desarrollar el plan para la dirección del proyecto; dirigir y gestionar el trabajo; gestionar el conocimiento; monitorear y controlar el trabajo; realizar el control integrado de cambios; cerrar el proyecto o fase (7) |
| Alcance | Planificar la gestión del alcance; recopilar requisitos; definir el alcance; crear la EDT/WBS; validar el alcance; controlar el alcance (6) |
| Cronograma (tiempo) | Planificar la gestión del cronograma; definir actividades; secuenciar actividades; estimar duraciones; desarrollar el cronograma; controlar el cronograma (6) |
| Costes | Planificar la gestión de costes; estimar costes; determinar el presupuesto; controlar costes (4) |
| Calidad | Planificar la gestión de la calidad; gestionar la calidad; controlar la calidad (3) |
| Recursos | Planificar la gestión de recursos; estimar los recursos de las actividades; adquirir recursos; desarrollar el equipo; dirigir al equipo; controlar los recursos (6) |
| Comunicaciones | Planificar la gestión de las comunicaciones; gestionar las comunicaciones; monitorear las comunicaciones (3) |
| Riesgos | Planificar la gestión de riesgos; identificar riesgos; análisis cualitativo; análisis cuantitativo; planificar la respuesta; implementar la respuesta; monitorear los riesgos (7) |
| Adquisiciones | Planificar la gestión de las adquisiciones; efectuar las adquisiciones; controlar las adquisiciones (3) |
| Interesados | Identificar a los interesados; planificar el involucramiento; gestionar el involucramiento; monitorear el involucramiento (4) |

Acta de constitución del proyecto (project charter). Es el documento fundamental de la fase de inicio: lo emite el patrocinador, autoriza formalmente la existencia del proyecto y confiere al director de proyecto autoridad para usar recursos. Recoge el propósito, los objetivos medibles, los requisitos de alto nivel, la descripción y el alcance preliminar, los riesgos generales, el resumen de hitos y del presupuesto, los interesados clave y los criterios de aprobación. El otro documento del inicio es el registro de interesados.

Plan para la dirección del proyecto. Integra los planes subsidiarios (alcance, cronograma, costes, calidad, recursos, comunicaciones, riesgos, adquisiciones, involucramiento de interesados) y las tres líneas base: de alcance, de cronograma y de costes. Una línea base solo se modifica mediante el control integrado de cambios: toda solicitud se analiza por su impacto en alcance, plazo, coste, calidad y riesgo y la aprueba o rechaza un comité de control de cambios (CCB). El MCMI aplica esta idea con el envío de peticiones de cambio o mejora al Comité de Cambios (actividades ACT-RP-GEST-6 y ACT-IMP-GEST-10).

Lecciones aprendidas. Se recogen durante todo el proyecto y se consolidan al cierre. En el MCMI dan lugar al entregable GEST23, Informe de lecciones aprendidas, en la fase 8.

Para el examen - El PMBOK es una guía de buenas prácticas y áreas de conocimiento para la gestión de proyectos. No es exclusivo del software, no es una metodología prescriptiva cerrada con un único ciclo de vida, ni una técnica de eliminación de desperdicios (eso es Lean). - En la fase de inicio según PMBOK se elabora el acta de constitución del proyecto, que define alcance preliminar, objetivos y recursos. - 6.ª edición: 5 grupos, 10 áreas, 49 procesos. 7.ª: 12 principios, 8 dominios. 8.ª: 6 principios, 7 dominios, 5 áreas de enfoque, 40 procesos.

## 3.3. La familia de normas ISO 21500

La ISO publicó en 2012 la ISO 21500, Orientación sobre la gestión de proyectos (UNE-ISO 21500:2013 en España), muy alineada con el PMBOK: 39 procesos, 5 grupos de procesos (inicio, planificación, implementación, control y cierre) y 10 grupos de materias (integración, partes interesadas, alcance, recursos, tiempo, costes, riesgo, calidad, adquisiciones y comunicaciones).

Esa norma se sustituyó por dos documentos de enfoque basado en prácticas, ya no en procesos:

- ISO 21500:2021, Gestión de proyectos, programas y carteras. Contexto y conceptos: norma introductoria de toda la serie.

- ISO 21502:2020, Orientación para la dirección y gestión de proyectos: describe prácticas integradas (movilizar el equipo, gobierno, planificación inicial, justificación progresiva, gestión del desempeño, inicio y cierre de fases y paquetes de trabajo, entrega, cierre) y prácticas de gestión (planificación, beneficios, alcance, recursos, calidad, tiempo, costes, adquisiciones, comunicación, interesados, riesgos, incidencias, control de cambios, informes, lecciones aprendidas, información y cambio organizativo).

En España se publicaron en enero de 2022 como UNE-ISO 21500:2022 y UNE-ISO 21502:2022. La serie incluye otras normas: ISO 21503 (programas), ISO 21504 (carteras), ISO 21505 (gobernanza), ISO 21508 (gestión del valor ganado) e ISO 21511 (estructuras de desglose del trabajo). Son normas de orientación, no certificables.

Otras normas útiles en un proyecto: ISO 10006 (directrices para la gestión de la calidad en los proyectos), ISO 31000 (gestión del riesgo) e ISO 9001 (sistemas de gestión de la calidad).

## 3.4. PRINCE2

PRINCE2 (PRojects IN Controlled Environments) procede del método PRINCE creado en 1989 por la CCTA, agencia del Gobierno británico; PRINCE2 se publicó en 1996. Pasó después a AXELOS y hoy lo mantiene PeopleCert. Su versión vigente es PRINCE2 7 (septiembre de 2023). Es un método estructurado basado en procesos y orientado a productos, muy implantado en las administraciones públicas europeas.

Se apoya en cinco elementos integrados: principios, personas (añadido en la versión 7), prácticas, procesos y contexto del proyecto.

| 7 principios | 7 prácticas (antes «temas») | 7 procesos |
| --- | --- | --- |
| Justificación comercial continuada | Caso de negocio | Puesta en marcha del proyecto (Starting up) |
| Aprender de la experiencia | Organización | Dirección del proyecto (Directing) |
| Roles, responsabilidades y relaciones definidos | Planes | Inicio del proyecto (Initiating) |
| Gestión por fases | Calidad | Control de una fase (Controlling a stage) |
| Gestión por excepción | Riesgo | Gestión de la entrega de productos |
| Orientación a productos | Incidencias (issues) | Gestión de los límites de fase |
| Adaptación al entorno del proyecto | Progreso | Cierre del proyecto |

Rasgos distintivos que se preguntan:

- Gestión por excepción: el comité de dirección fija tolerancias (de tiempo, coste, alcance, calidad, riesgo, beneficios y sostenibilidad); el director de proyecto solo escala cuando se prevé superarlas.

- Gestión por fases: el proyecto se divide en fases de gestión al final de las cuales el comité decide si continuar.

- Orientación a productos: la planificación parte de los productos que hay que entregar (planificación basada en productos) y sus criterios de calidad.

- Estructura de roles: comité de dirección del proyecto (ejecutivo, usuario principal y proveedor principal), director de proyecto, jefes de equipo, aseguramiento del proyecto y autoridad de cambios.

- Justificación comercial continuada: si el caso de negocio deja de ser válido, el proyecto se detiene.

## 3.5. PM² (Comisión Europea)

PM² es la metodología de gestión de proyectos de la Comisión Europea, publicada como metodología abierta para las instituciones y los Estados miembros (guía 3.1, 2023). Integra elementos del PMBOK, PRINCE2, IPMA y prácticas ágiles. Su ciclo de vida tiene cuatro fases, inicio, planificación, ejecución y cierre, con monitorización y control a lo largo de todas ellas. Define una estructura de gobierno con un órgano de gobierno apropiado, un comité de dirección del proyecto, el propietario del proyecto (lado del negocio) y el proveedor de la solución (lado técnico), además del director de proyecto. Es una referencia natural para proyectos con financiación europea.

## 3.6. IPMA e ICB4

La International Project Management Association (IPMA), de origen europeo (1965), publica la ICB4 (Individual Competence Baseline, 2015), estándar de competencias de las personas que dirigen proyectos, programas y carteras. Organiza 29 elementos de competencia en tres áreas: perspectiva (contexto), personas (competencias personales y sociales) y práctica (competencias técnicas). Certifica personas en cuatro niveles (A a D). En España la representa AEIPRO.

## 3.7. Métrica v3: interfaz de Gestión de Proyectos

Métrica versión 3 es la metodología de planificación, desarrollo y mantenimiento de sistemas de información de la Administración española (Tema 39). Además de sus procesos principales (PSI, DSI y MSI), define cuatro interfaces: Gestión de Proyectos (GP), Seguridad, Aseguramiento de la Calidad y Gestión de la Configuración. La interfaz de Gestión de Proyectos agrupa sus actividades en tres bloques:

- Actividades de inicio (GPI): estimación del esfuerzo y planificación del proyecto. Técnicas: análisis de puntos de función (Albrecht), método Mark II, diagramas PERT y Gantt, estructura de descomposición del trabajo.

- Actividades de seguimiento y control (GPS): asignación y seguimiento de tareas, análisis y registro de incidencias, gestión de las peticiones de cambio de requisitos, actualización de la planificación, reuniones de seguimiento y aceptación.

- Actividades de finalización (GPF): cierre del proyecto y registro de la documentación de gestión.

## 3.8. Enfoques ágiles, Lean e híbridos

Los marcos ágiles se estudian en el Tema 41. Lo relevante aquí es su encaje en la gestión de proyectos:

- Scrum organiza el trabajo en iteraciones cortas (sprints, de 1 a 4 semanas) con roles (Product Owner, Scrum Master, desarrolladores), eventos y artefactos (product backlog, sprint backlog, incremento). El alcance es variable y el tiempo y el coste de cada sprint son fijos (triángulo invertido respecto al enfoque predictivo).

- Lean procede del sistema de producción de Toyota y busca maximizar el valor eliminando desperdicios (muda) y mejorando continuamente el flujo. Sus herramientas más citadas son los tableros Kanban (visualización del flujo y limitación del trabajo en curso, WIP), los diagramas SIPOC (Supplier, Input, Process, Output, Customer: proveedores, entradas, proceso, salidas y clientes de un proceso), el mapa del flujo de valor (value stream mapping), las 5S y el ciclo de mejora continua (kaizen).

- Enfoque híbrido: gobierno y fases formales (PRINCE2, PMBOK predictivo, MCMI) combinados con desarrollo iterativo. Es la situación más habitual en la Administración.

Para el examen Si una pregunta habla de tableros Kanban o diagramas SIPOC, la metodología es LEAN. Gantt y PERT son técnicas de planificación, no metodologías de este tipo.

## 3.9. Selección de la metodología

No existe una metodología mejor en abstracto. La elección depende de:

- Grado de definición de los requisitos: estables → predictivo; cambiantes → ágil o híbrido.

- Necesidad de gobierno y control: proyectos con fuerte componente normativo, varios órganos implicados y rendición de cuentas → métodos con roles y fases formales.

- Criticidad y tamaño: a más criticidad y tamaño, más formalización.

- Cultura de la organización y exigencias contractuales: un contrato público de precio cerrado encaja mejor con un enfoque predictivo.

En el caso práctico oficial de un sistema de información orientado al ciudadano, de iniciativa de la Dirección, alineado con objetivos estratégicos y sujeto a normativa, la clave oficial elige PRINCE2, por su gestión estructurada por fases y productos, su justificación continuada del caso de negocio y su clara asignación de roles y responsabilidades. LEAN se descarta por centrarse en la mejora de procesos existentes, y CMMI por ser un modelo de madurez y no una metodología de proyectos.

Matiz. PMBOK también sería defendible como marco de buenas prácticas. Lo que distingue a PRINCE2 es que es un método completo con roles, fases y productos definidos, que es lo que pide la pregunta («qué metodología seleccionarías»). En este tipo de preguntas hay que elegir la opción más ajustada al enunciado (gobierno, normativa, dirección implicada), no la única posible.

## 3.10. Técnicas de apoyo a la decisión: decisión multicriterio y AHP

La teoría de la decisión multicriterio discreta ayuda a elegir entre un número finito de alternativas valorándolas con varios criterios a la vez. En la Administración se usa como modelo de referencia para seleccionar bienes y servicios (por ejemplo, para comparar ofertas o soluciones tecnológicas). Sus técnicas más conocidas son:

- AHP (Analytic Hierarchy Process, proceso analítico jerárquico, de Thomas L. Saaty, años setenta): descompone el problema en una jerarquía (objetivo, criterios, subcriterios y alternativas), compara los elementos por pares con una escala de 1 a 9, obtiene los pesos de cada criterio y comprueba la coherencia de los juicios mediante una razón de consistencia (aceptable si es inferior a 0,10).

- Otras técnicas: suma ponderada, ELECTRE, PROMETHEE, TOPSIS.

Para el examen En el marco de la teoría de la decisión multicriterio discreta, la técnica que se puede utilizar es AHP. PERT es una técnica de planificación, no de decisión; TWM y HIER no son técnicas reconocidas.

# 4. Gestión del alcance

## 4.1. Concepto

La gestión del alcance asegura que el proyecto incluya todo el trabajo requerido, y únicamente el requerido, para completarlo con éxito. Define y controla qué está incluido y qué queda fuera.

Conviene distinguir:

- Alcance del producto: características y funciones del sistema o servicio que se entrega (se mide contra los requisitos).

- Alcance del proyecto: trabajo necesario para entregar ese producto (se mide contra el plan).

Dos desviaciones típicas:

- Corrupción o deslizamiento del alcance (scope creep): incorporación progresiva de requisitos no aprobados, sin ajustar plazo ni coste. Se evita con el control integrado de cambios.

- Chapado en oro (gold plating): el equipo añade por iniciativa propia funciones no pedidas. Aunque parezca un valor añadido, consume recursos y genera riesgos.

## 4.2. Procesos

1.	Planificar la gestión del alcance: cómo se definirá, validará y controlará.

2.	Recopilar requisitos: entrevistas, talleres, grupos focales, cuestionarios, observación, prototipos, análisis de documentos. Se documentan en la matriz de trazabilidad de requisitos, que vincula cada requisito con su origen y con los entregables y pruebas que lo cubren.

3.	Definir el alcance: descripción detallada del proyecto y del producto en el enunciado del alcance (entregables, criterios de aceptación, exclusiones, restricciones y supuestos).

4.	Crear la EDT/WBS.

5.	Validar el alcance: aceptación formal de los entregables por el cliente o patrocinador.

6.	Controlar el alcance: seguimiento del estado y gestión de cambios sobre la línea base.

Validar ≠ controlar la calidad. Controlar la calidad verifica internamente que el entregable es correcto (cumple los requisitos de calidad). Validar el alcance es la aceptación del entregable por el cliente. Normalmente se controla la calidad antes de validar el alcance. En el MCMI, la «Validación del alcance» y la «Verificación del alcance» son subactividades de la certificación de los circuitos parametrizados en preproducción (ACT-IMP-FUNC-1.2.1 y 1.2.2).

## 4.3. La estructura de desglose del trabajo (EDT/WBS)

La EDT (Work Breakdown Structure, WBS) es una descomposición jerárquica del alcance total del trabajo en componentes más pequeños y manejables. Rasgos:

- Está orientada a entregables, no a actividades.

- Cumple la regla del 100 %: la suma del trabajo de los niveles inferiores es exactamente el del nivel superior, sin omisiones ni duplicados.

- El nivel más bajo es el paquete de trabajo, sobre el que se estiman costes y duraciones y se asigna un responsable.

- Se acompaña de un diccionario de la EDT, con la descripción de cada componente.

- La línea base del alcance está formada por el enunciado del alcance, la EDT y su diccionario.

Ejemplo: en la implantación de un sistema de historia clínica, el primer nivel podría ser «Análisis», «Parametrización», «Migración», «Integraciones», «Formación», «Arranque» y «Gestión del proyecto»; dentro de «Formación», paquetes como «Plan de formación», «Material» y «Sesiones a formadores».

Otras estructuras de desglose: OBS (estructura de desglose de la organización), RBS (estructura de desglose de recursos o de riesgos) y CBS (de costes).

# 5. Gestión del tiempo (cronograma)

## 5.1. Procesos

La gestión del cronograma incluye los procesos necesarios para que el proyecto termine en el plazo establecido:

1.	Planificar la gestión del cronograma.

2.	Definir las actividades: se descomponen los paquetes de trabajo en actividades y se identifican los hitos.

3.	Secuenciar las actividades: se establecen sus dependencias.

4.	Estimar la duración de cada actividad.

5.	Desarrollar el cronograma: se integran actividades, duraciones, dependencias y recursos; se calcula el camino crítico.

6.	Controlar el cronograma: se mide el avance y se gestionan las desviaciones.

## 5.2. Secuenciación: dependencias y diagramas de red

Método de diagramación por precedencia (PDM). Representa las actividades en los nodos y las dependencias con flechas (actividad en el nodo, AON). Admite cuatro tipos de relación:

| Relación | Significado |
| --- | --- |
| Fin-Inicio (FS) | B no empieza hasta que termina A. Es la más habitual |
| Inicio-Inicio (SS) | B no empieza hasta que empieza A |
| Fin-Fin (FF) | B no termina hasta que termina A |
| Inicio-Fin (SF) | B no termina hasta que empieza A. Es la menos frecuente |

Los adelantos (leads) permiten anticipar la sucesora; los retrasos (lags) obligan a esperar un tiempo tras la predecesora.

El diagrama de flechas clásico de PERT representa las actividades en las flechas y los sucesos (eventos) en los nodos (actividad en la flecha, AOA). Puede necesitar actividades ficticias de duración cero para expresar algunas dependencias.

Las dependencias pueden ser obligatorias (técnicas: no se puede cargar datos sin haber creado la base de datos), discrecionales (buenas prácticas), externas (dependen de terceros, como un proveedor que debe desarrollar su integración) o internas.

Para el examen PDM en gestión de proyectos significa Precedence Diagramming Method, que sí es una técnica de planificación. En la pregunta oficial, en cambio, aparece desarrollado como «Proyect Data Management» (gestión de datos de producto o proyecto), que no es una metodología de planificación; por eso es la respuesta correcta frente a PERT, Gantt y CPM. Hay que leer el desarrollo de la sigla que da el enunciado.

## 5.3. Estimación de duraciones

- Análoga: se toma como referencia un proyecto o actividad anterior similar. Rápida pero poco precisa.

- Paramétrica: se usa una relación estadística entre variables (por ejemplo, horas por punto de función o por puesto de usuario).

- Por tres valores: se estiman una duración optimista (a u O), una más probable (m o M) y una pesimista (b o P).

  - Distribución triangular: t = (a + m + b) / 3.

  - Distribución beta (PERT): tₑ = (a + 4m + b) / 6, con desviación típica σ = (b − a) / 6 y varianza σ².

- Ascendente (bottom-up): se estima cada componente detallado y se agrega.

- Juicio de expertos y técnicas de grupo (Delphi, planning poker en entornos ágiles).

Ejemplo: una migración de datos con a = 2, m = 4 y b = 12 días tiene una duración esperada PERT de (2 + 16 + 12) / 6 = 5 días y una desviación típica de (12 − 2) / 6 ≈ 1,67 días.

## 5.4. El diagrama de Gantt

Creado por Henry L. Gantt a principios del siglo XX, es un diagrama de barras sobre un eje temporal:

- Cada actividad se representa con una barra limitada por sus fechas previstas de comienzo y fin.

- Las actividades se agrupan en fases y pueden descomponerse en tareas (distintos niveles de agregación).

- Los hitos se representan como instantes (rombos), porque no tienen duración y no consumen recursos.

- Las herramientas actuales permiten mostrar dependencias, asignar recursos y comparar con la línea base.

Ventajas: muy visual y fácil de entender; útil para comunicar el plan y seguir el avance.

Limitaciones: no muestra con claridad la interdependencia entre actividades en proyectos grandes y, sobre todo, no indica explícitamente qué actividades son críticas, por lo que debe complementarse con el método del camino crítico (CPM) o con PERT. Tampoco calcula la probabilidad de terminar en una fecha (eso lo hace PERT).

Para el examen - Afirmación incorrecta sobre Gantt: «Los hitos son un tipo de actividad que a su finalización libera los recursos que tiene asociados». Los hitos no tienen duración ni recursos. - Afirmación correcta: «Aunque muestra la duración de cada tarea, no indica explícitamente cuáles son críticas, por lo que debe complementarse con otras técnicas como el CPM». Es falso que Gantt no permita gestionar recursos o que calcule probabilidades de finalización. - Hito: punto clave del proyecto (un evento significativo, como una entrega o una aprobación).

## 5.5. PERT y CPM

Ambos métodos nacieron a finales de los años cincuenta y representan el proyecto como una red de actividades:

- CPM (Critical Path Method, método del camino crítico), desarrollado en 1957 por DuPont y Remington Rand, se usa en situaciones deterministas: la duración de cada actividad se conoce con certeza o con buena aproximación. Permite además estudiar la relación tiempo-coste (acelerar actividades a cambio de más coste).

- PERT (Program Evaluation and Review Technique), desarrollado en 1958 por la Marina estadounidense para el programa de misiles Polaris, se usa en situaciones de incertidumbre: estima la duración de cada actividad con funciones estadísticas (tres estimaciones y distribución beta) y permite calcular la probabilidad de terminar el proyecto en una fecha.

Para el examen La diferencia básica: CPM es determinista (duraciones conocidas) y PERT es probabilístico (funciones estadísticas para estimar duraciones). La opción que lo plantea al revés es la trampa.

Cálculo de tiempos (sobre los sucesos o nodos):

- Tiempo early (más temprano, Eᵢ) de un suceso: momento más temprano en que puede ocurrir. Se calcula hacia delante, desde el inicio (E = 0), tomando el máximo de los caminos que llegan al suceso.

- Tiempo last (más tardío, Lᵢ) de un suceso: momento más tardío en que puede ocurrir sin retrasar el proyecto. Se calcula hacia atrás, desde el final, tomando el mínimo.

- En el suceso final, el tiempo last se hace coincidir con el early (ambos son la duración del proyecto). En el suceso inicial, ambos valen cero.

- Un suceso es crítico cuando su early y su last coinciden.

El camino crítico es la secuencia de actividades, desde el inicio hasta el final, que determina la duración del proyecto. Son equivalentes estas tres definiciones:

1.	Está formado por las actividades que, si se retrasan, retrasan el proyecto completo.

2.	Su duración es el mínimo tiempo posible en que puede realizarse el proyecto si no hay retrasos.

3.	Es el camino de mayor duración entre los sucesos inicial y final.

Sus actividades tienen holgura total cero y puede haber más de un camino crítico a la vez. No es el camino con más tareas ni la suma de la duración de todas las tareas.

Holguras de una actividad que va del suceso i al suceso j con duración d:

| Holgura | Fórmula | Significado |
| --- | --- | --- |
| Total | Lⱼ − Eᵢ − d | Lo que puede retrasarse la actividad sin retrasar el fin del proyecto (aunque consuma holgura de otras actividades) |
| Libre | Eⱼ − Eᵢ − d | Lo que puede retrasarse sin afectar al inicio más temprano (early) de las actividades siguientes |
| Independiente | Eⱼ − Lᵢ − d | Tiempo suplementario disponible si las precedentes terminan lo más tarde posible (last) y las siguientes empiezan lo antes posible (early). Si sale negativa, se toma cero |

Siempre se cumple: holgura total ≥ holgura libre ≥ holgura independiente. En las actividades críticas, las tres son cero.

Ejemplo. Una actividad de 5 días une el suceso i (Eᵢ = 2, Lᵢ = 4) con el suceso j (Eⱼ = 10, Lⱼ = 12). Holgura total = 12 − 2 − 5 = 5; libre = 10 − 2 − 5 = 3; independiente = 10 − 4 − 5 = 1.

Ejemplo de camino crítico. En la red siguiente (relaciones fin-inicio), el proyecto dura 10 días y hay dos caminos críticos: A-C-E-F y A-D-F. La actividad B tiene un día de holgura.

| Actividad | Duración | Predecesoras | Inicio temprano | Fin temprano | Inicio tardío | Holgura total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 3 | — | 0 | 3 | 0 | 0 |
| B | 4 | — | 0 | 4 | 1 | 1 |
| C | 2 | A | 3 | 5 | 3 | 0 |
| D | 5 | A | 3 | 8 | 3 | 0 |
| E | 3 | B, C | 5 | 8 | 5 | 0 |
| F | 2 | D, E | 8 | 10 | 8 | 0 |

Para el examen - La secuencia más larga de actividades que deben terminar a tiempo es la del camino crítico. - Las tareas que no pueden sufrir retraso sin retrasar el proyecto forman el camino crítico (no «camino crucial», «ruta óptima» ni «tareas esenciales»). - Las tres definiciones del camino crítico son correctas a la vez («todas son correctas»). - Holgura con precedentes last y siguientes early: holgura independiente. La «holgura condicional» no es una de las tres clásicas. - En PERT, el last del suceso final coincide con su early.

## 5.6. Desarrollo, compresión y control del cronograma

- Nivelación de recursos: ajusta fechas para resolver sobreasignaciones; puede alargar el proyecto y cambiar el camino crítico.

- Suavizado (alisamiento) de recursos: ajusta actividades solo dentro de su holgura; no cambia la fecha de fin.

- Compresión del cronograma sin reducir alcance:

  - Intensificación (crashing): añadir recursos a actividades críticas; aumenta el coste.

  - Ejecución rápida (fast tracking): hacer en paralelo actividades que estaban en secuencia; aumenta el riesgo y el retrabajo.

- Cadena crítica (Goldratt, 1997): variante que tiene en cuenta la disponibilidad de recursos y concentra la holgura en colchones (buffers) del proyecto y de alimentación.

- Control: se compara el avance real con la línea base del cronograma, se calcula el índice SPI (apartado 6.4) y se replanifica cuando es necesario.

Herramientas de planificación (se estudian en el Tema 38): Microsoft Project, Primavera P6, GanttProject, ProjectLibre, y en entornos ágiles JIRA, Redmine o Trello. JIRA (Atlassian) es una herramienta en línea para la gestión de tareas de un proyecto, el seguimiento de errores e incidencias y la gestión operativa de proyectos; no es una metodología, ni un entorno de big data, ni una herramienta de cuadros de mando.

# 6. Gestión de costes

## 6.1. Concepto y procesos

La gestión de costes incluye los procesos para planificar, estimar, presupuestar, financiar y controlar los costes, de modo que el proyecto se complete dentro del presupuesto aprobado:

1.	Planificar la gestión de costes.

2.	Estimar los costes de los recursos necesarios.

3.	Determinar el presupuesto: sumar las estimaciones y establecer la línea base de costes.

4.	Controlar los costes: seguimiento y gestión de desviaciones.

## 6.2. Estimación

- Análoga (top-down): por comparación con proyectos anteriores.

- Paramétrica: con fórmulas o modelos (coste por puesto, por punto de función; modelos de estimación de software como COCOMO II).

- Ascendente (bottom-up): se valora cada paquete de trabajo y se suman. Es la más precisa y la más costosa de elaborar.

- Por tres valores, con la misma lógica que en la duración.

- Análisis de ofertas de proveedores y juicio de expertos.

La precisión mejora a lo largo del proyecto: una estimación de orden de magnitud al inicio tiene un margen amplio (del −25 % al +75 %, según el PMBOK) y la estimación definitiva uno mucho menor (del −5 % al +10 %).

En proyectos TIC conviene contemplar todo el coste total de propiedad (TCO): licencias, desarrollo, infraestructura, migración, formación, soporte y mantenimiento posteriores.

## 6.3. Presupuesto y reservas

- Línea base de costes: presupuesto aprobado y distribuido en el tiempo (curva S). Incluye la reserva para contingencias, destinada a riesgos identificados (known unknowns) y gestionada por el director de proyecto.

- Presupuesto total: línea base más la reserva de gestión, para riesgos no identificados (unknown unknowns), cuyo uso requiere autorización de la dirección.

- En el sector público, el presupuesto está condicionado por los créditos disponibles, el expediente de contratación y su financiación (Temas 25-26 y 32).

## 6.4. La gestión del valor ganado (EVM)

La gestión del valor ganado (Earned Value Management, EVM; regulada en la ISO 21508) es la técnica que integra las mediciones de alcance, cronograma y coste para evaluar el desempeño y el avance del proyecto. Se basa en tres magnitudes:

- Valor planificado (PV): coste presupuestado del trabajo que debía estar hecho a la fecha.

- Valor ganado (EV): coste presupuestado del trabajo realmente hecho a la fecha.

- Coste real (AC): lo que realmente ha costado el trabajo hecho.

- Presupuesto hasta la conclusión (BAC): presupuesto total.

| Indicador | Fórmula | Interpretación |
| --- | --- | --- |
| Variación del coste (CV) | EV − AC | Negativa: sobrecoste |
| Variación del cronograma (SV) | EV − PV | Negativa: retraso |
| Índice de desempeño del coste (CPI) | EV / AC | < 1 sobrecoste; = 1 según presupuesto; > 1 ahorro |
| Índice de desempeño del cronograma (SPI) | EV / PV | < 1 retraso; = 1 según plan; > 1 adelanto |
| Estimación a la conclusión (EAC) | BAC / CPI (si se mantiene la eficiencia) | Coste final previsto |
| Estimación hasta la conclusión (ETC) | EAC − AC | Lo que falta por gastar |
| Variación a la conclusión (VAC) | BAC − EAC | Desviación final prevista |
| Índice de desempeño hasta la conclusión (TCPI) | (BAC − EV) / (BAC − AC) | Eficiencia necesaria en lo que resta para cumplir el presupuesto |

Regla para recordar: todas las variaciones e índices tienen el valor ganado (EV) en primer lugar; si el CPI o el SPI son menores que 1, el proyecto va mal.

Ejemplo. Un proyecto con BAC = 100.000 € lleva cinco meses. Debería haber completado trabajo por PV = 50.000 €, ha completado trabajo por EV = 40.000 € y ha gastado AC = 45.000 €. Entonces: CV = −5.000 €; SV = −10.000 €; CPI = 0,89 (sobrecoste); SPI = 0,80 (retraso); EAC = 100.000 / 0,89 ≈ 112.500 €; VAC ≈ −12.500 €; TCPI = 60.000 / 55.000 ≈ 1,09.

Un proyecto con CPI = 0,8 y SPI = 1,2 va adelantado en el cronograma pero sobrecostado.

Para el examen El enfoque de gestión de proyectos que integra las mediciones de alcance, coste y cronograma para medir y evaluar el desempeño es la gestión del valor ganado. No lo es el diagrama de Ishikawa (calidad), el de Gantt (planificación) ni CMMI (madurez de procesos). Es compatible con Scrum: en entornos ágiles se aplica por sprints o por puntos de historia.

# 7. Gestión de la calidad

## 7.1. Concepto

La gestión de la calidad del proyecto asegura que los entregables cumplen los requisitos y satisfacen las necesidades para las que se emprendió el proyecto. Abarca tanto la calidad del producto (el sistema) como la de la gestión del proyecto. Algunos conceptos básicos:

- Calidad: grado en que un conjunto de características cumple los requisitos.

- Grado: categoría asignada a productos con el mismo uso pero distintas características técnicas. Una calidad baja es siempre un problema; un grado bajo puede no serlo.

- Prevención antes que inspección: es más barato evitar los defectos que detectarlos.

- Coste de la calidad: costes de conformidad (prevención y evaluación) y de no conformidad (fallos internos y externos).

- Mejora continua: ciclo PDCA de Deming (planificar, hacer, verificar, actuar), estudiado en los Temas 31 y 36.

## 7.2. Procesos

| Proceso | Qué hace | Ejemplos |
| --- | --- | --- |
| Planificar la gestión de la calidad | Identifica requisitos y normas de calidad y cómo se demostrará su cumplimiento; define métricas y criterios de aceptación | Plan de calidad, plan de pruebas, listas de verificación |
| Gestionar la calidad (aseguramiento, QA) | Asegura que los procesos del proyecto se aplican correctamente para lograr la calidad; actúa de forma preventiva | Auditorías de calidad, análisis de procesos, revisiones |
| Controlar la calidad (QC) | Inspecciona los entregables para verificar que son correctos y detectar defectos | Pruebas, inspecciones, revisiones de entregables, métricas de defectos |

Herramientas clásicas (las «siete herramientas básicas de la calidad»): diagrama de causa-efecto o de Ishikawa (espina de pescado), diagrama de Pareto (el 80 % de los problemas procede del 20 % de las causas), histograma, gráficos de control, hojas de verificación, diagramas de dispersión y diagramas de flujo. Se usan también la tormenta de ideas, el benchmarking y el diseño de experimentos.

## 7.3. Normas y modelos aplicables

- ISO 10006: directrices para la gestión de la calidad en proyectos.

- ISO 9001: sistema de gestión de la calidad de la organización (Tema 31).

- CMMI: modelo de madurez de los procesos de desarrollo (Tema 44).

- ISO/IEC 25000 (SQuaRE): calidad del producto software (Tema 44).

- En el SAS, la calidad de una implantación se apoya en los planes de pruebas del MCMI (aceptación del sistema, pruebas funcionales de circuitos, pruebas de migración cualitativas y cuantitativas, de conectividad y funcionales de integraciones, de sistemas origen) y en la certificación de entornos antes del arranque.

# 8. Gestión de los recursos

## 8.1. Concepto y procesos

La gestión de los recursos identifica, adquiere y gestiona los recursos físicos (equipos, materiales, instalaciones, infraestructura) y el equipo humano necesarios para el proyecto. En el PMBOK 5.ª edición el área se llamaba «gestión de los recursos humanos»; desde la 6.ª incluye también los recursos físicos.

Procesos: planificar la gestión de recursos, estimar los recursos de las actividades, adquirir recursos, desarrollar el equipo, dirigir al equipo y controlar los recursos.

## 8.2. Herramientas y conceptos

- Organigrama del proyecto y OBS.

- Matriz de asignación de responsabilidades (RAM), cuya forma más conocida es la matriz RACI (Responsible, Accountable, Consulted, Informed). El MCMI utiliza una variante, la RASCI, que añade el rol S (Support, quien apoya). Se estudia en detalle en el apartado 13.6.

- Histograma de recursos: muestra la carga de cada recurso en el tiempo y ayuda a detectar sobreasignaciones.

- Calendario de recursos: disponibilidad de personas y equipos.

Desarrollo del equipo. El modelo de Tuckman describe cinco etapas: formación (forming), conflicto (storming), normalización (norming), desempeño (performing) y disolución (adjourning). La dirección del equipo incluye la motivación, la gestión del desempeño, la formación y la gestión de conflictos (colaborar o resolver el problema, comprometer, suavizar, imponer, retirarse). La colaboración es la técnica que suele dar soluciones duraderas.

En el SAS, los recursos de un proyecto TIC proceden de tres fuentes: personal propio (servicios TIC de los centros y unidades centrales), personal de las empresas adjudicatarias (equipos de implantación, desarrollo y soporte de nivel 3) y profesionales sanitarios o de gestión que actúan como referentes funcionales. La infraestructura (servidores, entornos de preproducción y producción, puestos de usuario) también debe planificarse y certificarse, como hace el área SIST del MCMI.

# 9. Gestión de las comunicaciones

## 9.1. Concepto y procesos

La gestión de las comunicaciones asegura que la información del proyecto se planifique, recopile, cree, distribuya, almacene, recupere, gestione, controle, monitorice y elimine de forma oportuna y adecuada. Sus procesos son planificar la gestión de las comunicaciones, gestionar las comunicaciones y monitorear las comunicaciones. Está muy ligada a la gestión de interesados.

## 9.2. Plan de comunicaciones

El plan de gestión de las comunicaciones define, para cada interesado o grupo: qué información necesita, quién la emite, cuándo y con qué frecuencia, por qué canal y en qué formato, y cómo se escalan los problemas.

Métodos de comunicación:

- Interactiva: entre dos o más partes, en tiempo real (reuniones, videoconferencias, llamadas).

- De empuje (push): se envía a destinatarios concretos (correo, informes de estado, avisos).

- De tirada (pull): el destinatario accede cuando lo necesita (portal, repositorio, wiki).

Canales de comunicación. El número de canales posibles entre n personas es n(n − 1) / 2: con 10 personas hay 45 canales. Explica por qué la complejidad de la comunicación crece mucho más rápido que el tamaño del equipo.

Informes de desempeño: informes de estado, de avance y de previsión; actas de reuniones; cuadros de mando.

En el MCMI la comunicación está planificada como una actividad más del área de gestión: definición del Plan de comunicación (ACT-IMP-GEST-4, entregable GEST11, Plan de comunicación del arranque), su ejecución en cada subfase del arranque y un Plan de comunicación continua del estado del arranque, que informa en tiempo real a gerencia, dirección, STIC y responsables del centro del cumplimiento de hitos mediante avisos proactivos.

# 10. Gestión de riesgos

## 10.1. Concepto

Un riesgo es un evento o condición incierta que, si se produce, tiene un efecto positivo o negativo sobre los objetivos del proyecto. Los riesgos negativos son amenazas y los positivos oportunidades. Se caracterizan por su probabilidad y su impacto. No hay que confundir el riesgo (aún no ocurrido) con la incidencia o issue (ya ocurrida).

La gestión de riesgos busca aumentar la probabilidad e impacto de los eventos positivos y reducir los de los negativos. Normas de referencia: ISO 31000 (gestión del riesgo, en general) y, para la seguridad de la información, MAGERIT y el ENS (Temas 76-77).

## 10.2. Procesos

1.	Planificar la gestión de riesgos: metodología, roles, escalas de probabilidad e impacto, umbrales.

2.	Identificar los riesgos: tormenta de ideas, técnica Delphi, entrevistas, listas de verificación, revisión de documentación, análisis de supuestos, análisis de causa raíz y análisis DAFO. El resultado es el registro de riesgos.

3.	Análisis cualitativo: priorización con la matriz de probabilidad e impacto.

4.	Análisis cuantitativo: efecto numérico sobre los objetivos (simulación de Monte Carlo, árbol de decisión, valor monetario esperado = probabilidad × impacto, análisis de sensibilidad o diagrama de tornado).

5.	Planificar la respuesta a los riesgos.

6.	Implementar la respuesta.

7.	Monitorizar los riesgos: seguimiento de riesgos identificados, detección de nuevos, auditorías de riesgos y uso de las reservas.

## 10.3. Estrategias de respuesta

| Ante amenazas | Ante oportunidades |
| --- | --- |
| Evitar: eliminar la causa o cambiar el plan (por ejemplo, retrasar el arranque fuera de un periodo de alta presión asistencial) | Explotar: asegurar que la oportunidad se produce |
| Mitigar: reducir la probabilidad o el impacto (pruebas de carga, simulación de la migración) | Mejorar: aumentar probabilidad o impacto |
| Transferir: trasladar el impacto a un tercero (seguros, garantías, penalidades contractuales) | Compartir: asignar la oportunidad a quien mejor la aproveche |
| Aceptar: asumir el riesgo, de forma pasiva o con un plan de contingencia (activa) | Aceptar: aprovecharla si se presenta |
| Escalar: trasladar a un nivel superior si excede la autoridad del proyecto | Escalar |

Los riesgos residuales son los que quedan tras aplicar la respuesta; los riesgos secundarios son los que surgen de aplicarla.

Tipos de riesgo en proyectos TIC: técnicos (incompatibilidades, rendimiento, fallos de infraestructura), de integración y migración de datos, organizativos (resistencia al cambio, falta de referentes), económicos, legales y normativos (ENS, RGPD), de plazos y de proveedores (dependencia de terceros, retrasos en integraciones).

En el MCMI, la gestión de riesgos se formaliza en el área de gestión: durante la Reingeniería de Procesos se identifican los riesgos (ACT-RP-GEST-2), se realiza su análisis cualitativo (ACT-RP-GEST-3) y se planifica la respuesta (ACT-RP-GEST-4); en Preimplantación e Implantación se controlan (ACT-PRE-GEST-3 y ACT-IMP-GEST-2). Todo ello queda en el entregable GEST04, Registro de riesgos.

## 10.4. Análisis DAFO y matriz CAME

El análisis DAFO (en inglés SWOT) diagnostica la situación de una organización o de un proyecto y es útil para identificar riesgos y definir estrategias:

|  | Factores positivos | Factores negativos |
| --- | --- | --- |
| Análisis interno (de la organización o el proyecto) | Fortalezas | Debilidades |
| Análisis externo (del entorno) | Oportunidades | Amenazas |

La regla clave: fortalezas y debilidades son internas; amenazas y oportunidades, externas. La trampa habitual consiste en invertir esa clasificación.

La matriz CAME es la continuación natural del DAFO: a partir del diagnóstico define las estrategias:

- Corregir las debilidades.

- Afrontar las amenazas.

- Mantener las fortalezas.

- Explotar las oportunidades.

Al cruzar los factores se obtienen cuatro tipos de estrategia: ofensivas (fortalezas-oportunidades), defensivas (fortalezas-amenazas), de reorientación (debilidades-oportunidades) y de supervivencia (debilidades-amenazas).

Para el examen - En un DAFO NO se debe hacer un «análisis interno de amenazas y oportunidades y un análisis externo de fortalezas y debilidades»: está invertido. Lo correcto es interno = fortalezas y debilidades; externo = amenazas y oportunidades. Tras el análisis, se define una estrategia que potencie fortalezas, supere debilidades, controle amenazas y aproveche oportunidades. - La estrategia que corresponde de manera directa a la matriz CAME es corregir las debilidades detectadas. Identificar puntos de mejora, minimizar desviaciones de costes o elaborar lecciones aprendidas no son estrategias CAME.

# 11. Gestión de las adquisiciones

## 11.1. Concepto y procesos

La gestión de las adquisiciones incluye los procesos para comprar u obtener productos, servicios o resultados externos al equipo del proyecto. En el PMBOK 6 son tres: planificar la gestión de las adquisiciones, efectuar las adquisiciones y controlar las adquisiciones (el cierre de los contratos se integra en el control). La 8.ª edición recupera expresamente esta guía de procesos, adaptada a las formas actuales de contratación.

- Planificar: decidir qué se compra y qué se hace con medios propios (análisis de hacer o comprar, make or buy), cuándo, con qué tipo de contrato y con qué criterios de selección. Se redacta el enunciado del trabajo (SOW) y los documentos de solicitud: petición de información (RFI), de oferta o propuesta (RFP) o de presupuesto (RFQ).

- Efectuar: obtener respuestas, seleccionar al proveedor y adjudicar el contrato.

- Controlar: gestionar la relación con el proveedor, supervisar el cumplimiento, gestionar cambios y reclamaciones, aceptar los entregables y cerrar el contrato.

Tipos de contrato (clasificación del PMBOK):

- Precio fijo (cerrado, con incentivos o con ajuste económico): el riesgo de coste lo asume el proveedor. Requiere un alcance bien definido.

- Costes reembolsables (coste más honorarios fijos, más incentivos o más honorarios por cumplimiento): el riesgo lo asume el comprador.

- Tiempo y materiales: mixto; se paga por unidad de tiempo o de recurso. Útil cuando el alcance no se puede definir con precisión.

## 11.2. Particularidades en la Administración pública y en el SAS

En el sector público, la gestión de las adquisiciones está regida por la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público (LCSP), que se estudia en el Tema 32. Lo relevante para el director de un proyecto TIC es:

- Las necesidades deben justificarse en un expediente de contratación, con pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas.

- Los procedimientos de adjudicación vigentes son el abierto (y su variante simplificada), el restringido, el negociado (con o sin publicidad), el diálogo competitivo, la asociación para la innovación y el concurso de proyectos, además del contrato menor para importes pequeños. La terminología «concurso» o «subasta» como formas de adjudicación corresponde a la legislación anterior y ya no se emplea.

- La selección se basa en criterios de adjudicación (relación calidad-precio), en los que pueden aplicarse técnicas multicriterio.

- Se designa un responsable del contrato (art. 62 LCSP), que supervisa su ejecución, figura que en la práctica coincide a menudo con el jefe de proyecto.

- El contrato termina con su recepción o conformidad y, en su caso, el plazo de garantía.

- En la Junta de Andalucía, los contratos TIC requieren además el informe o la comunicación a la Agencia Digital de Andalucía previstos en la Orden de 23 de octubre de 2012 (Tema 32).

- Las licitaciones se publican en la Plataforma de Contratación de la Junta de Andalucía (perfil de contratante) y, por interconexión, en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

Ejemplo real. Para implantar sus sistemas corporativos en todos los centros, el SAS licitó el contrato de «Servicios de implantación y gestión del cambio de los sistemas de información corporativos del Servicio Andaluz de Salud» (expediente 2114/2023), dividido en dos lotes (ámbito asistencial y ámbitos no asistenciales). Su gasto fue autorizado por el Consejo de Gobierno el 9 de julio de 2024 y la mesa de contratación propuso, el 27 de diciembre de 2024, adjudicar ambos lotes a la UTE Indra Soluciones y Tecnologías de la Información (Minsait) – Ayesa Advanced Technologies. Los pliegos valoraban propuestas de mejora del MCMI (apartado 13.10).

Tipos de adquisiciones típicas en proyectos TIC del SAS: hardware (servidores, equipos de red, puestos), licencias de software, servicios de desarrollo, servicios de implantación y migración, consultoría y formación, y soporte y mantenimiento (incluido el soporte de nivel 3 del proveedor del producto).

# 12. Gestión de los interesados (stakeholders)

## 12.1. Concepto

Un interesado (stakeholder) es una persona, grupo u organización que puede afectar, verse afectado o percibirse afectado por una decisión, actividad o resultado del proyecto. La gestión de los interesados se incorporó como décima área de conocimiento en el PMBOK 5.ª edición (2013) y busca identificarlos, analizar sus expectativas e influencia y lograr su involucramiento en las decisiones.

En un proyecto TIC del SAS, los interesados habituales son: la dirección del centro y del SAS; la unidad TIC corporativa (antes STIC) y el servicio TIC del centro; los profesionales sanitarios y de gestión que usarán el sistema; los referentes funcionales; los proveedores (del nuevo sistema, del sistema sustituido y de sistemas terceros); los responsables de módulos corporativos; y los ciudadanos y pacientes, usuarios indirectos.

## 12.2. Procesos

1.	Identificar a los interesados: elaboración del registro de interesados (identidad, rol, expectativas, influencia, clasificación). En el MCMI es la actividad ACT-APS-GEST-1 y el entregable GEST01, Registro de interesados, en la primera fase.

2.	Planificar el involucramiento: estrategias para cada interesado.

3.	Gestionar el involucramiento: comunicación, negociación, gestión de expectativas y resolución de problemas.

4.	Monitorear el involucramiento: evaluar su evolución y ajustar las estrategias.

## 12.3. Herramientas de análisis

Matriz de poder e interés (modelo de Mendelow):

|  | Interés alto | Interés bajo |
| --- | --- | --- |
| Poder alto | Gestionar de cerca (involucrar activamente). Ej.: dirección del SAS, unidad TIC corporativa, gerencia del centro | Mantener satisfechos. Ej.: órganos de control, otras direcciones no afectadas directamente |
| Poder bajo | Mantener informados. Ej.: profesionales que usarán el sistema | Monitorizar con el mínimo esfuerzo. Ej.: grupos externos poco afectados |

Otras herramientas: matrices de poder-influencia o influencia-impacto, el modelo de prominencia (salience: poder, urgencia y legitimidad) y la matriz de evaluación del involucramiento, que compara el nivel actual y el deseado de cada interesado (desconocedor, reticente, neutral, partidario y líder).

Gestión del cambio. La resistencia al cambio de los usuarios es uno de los principales riesgos de las implantaciones sanitarias. Por eso el MCMI atribuye al área funcional la responsabilidad principal del proceso de gestión del cambio en el centro y planifica la transferencia del conocimiento a los referentes y usuarios expertos desde la Reingeniería de Procesos hasta la Extensión. La gestión del cambio organizativo se desarrolla en el Tema 28.

# 13. El Modelo Corporativo Marco de Implantaciones (MCMI) del SAS

## 13.1. Objeto y naturaleza

El Modelo Corporativo Marco de Implantaciones (MCMI) es, en palabras del propio documento, «un marco normativo para la ejecución de cualquier proceso de implantación en el ámbito del SAS, independientemente del producto implantado». Se publica en el espacio de documentación de los servicios TIC del SSPA (Confluence corporativo).

Se define como una guía completa que recoge las líneas maestras de todas las actividades que intervienen en un proceso de implantación en cualquier centro del SAS, con independencia del sistema de información que se implante. Funciona como un manual de instrucciones que permite a cada perfil implicado conocer el alcance de su participación y en qué momento interviene.

Rasgos que conviene fijar:

- Es corporativo (común a todo el SAS) y marco (general, aplicable a cualquier producto: historia clínica, sistemas departamentales, módulos corporativos).

- Regula la implantación una vez acordado su alcance; no regula el desarrollo del software ni la contratación.

- No se limita al hardware: cubre áreas funcionales, formación, migraciones, integraciones, sistemas, explotación de datos y gestión.

- Tiene ocho fases (no seis).

## 13.2. Origen

El MCMI tiene su origen en el MCI específico definido para los procesos de implantación de Diraya Atención Hospitalaria en los hospitales del SAS. Recoge el conocimiento y las buenas prácticas adquiridos en esas implantaciones y los generaliza para cualquier sistema. Por eso su terminología refleja la organización TIC del SAS de aquel momento: STIC (Subdirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones), CSU (Centro de Servicios al Usuario), OTI (Oficina Técnica de Interoperabilidad) o CTI. A fecha de elaboración del tema, las competencias TIC del SAS corresponden a la Dirección General de Salud Digital e Infraestructuras Tecnológicas (Decreto 189/2026, de 30 de julio).

## 13.3. Áreas de conocimiento

El MCMI agrupa las actividades en siete áreas de conocimiento, lo que permite especializar a los equipos:

| Área (código) | Responsabilidad |
| --- | --- |
| Funcional (FUNC) | Principal responsable del correcto proceso de gestión del cambio en el centro, de la reingeniería de procesos, la verificación del alcance y la parametrización de los entornos |
| Formación (FORM) | Definición del alcance de la formación, organización de colectivos, preparación del material divulgativo y acciones formativas |
| Migraciones (MIGR) | Transferencia de información del sistema origen al sistema destino, para que el segundo sustituya al primero |
| Integraciones (INTE) | Definición del alcance del intercambio de información con los sistemas propios del centro y con los corporativos |
| Sistemas e Infraestructura (SIST) | Verificar, certificar y asegurar que la infraestructura del centro está preparada para la implantación |
| Análisis y Explotación de Datos (AYED) | Analizar los procesos actuales de explotación de datos, verificar su cobertura en el nuevo sistema y apoyar su transición |
| Gestión del Proyecto (GEST) | Actividades de gestión, seguimiento y control del proyecto |

## 13.4. Las ocho fases

El MCMI divide la ejecución en ocho fases, desde el kick-off de comienzo de las actividades hasta el cierre del proyecto o petición de implantación:

| Fase | Contenido esencial |
| --- | --- |
| 1. APS (Análisis Preliminar de Situación) | Obtener información sobre la situación de partida del centro (cartera de servicios, actividad, dimensionamiento, sistemas de información e integraciones) para conocer su grado de adecuación a la implantación y la complejidad del proceso |
| 2. Reingeniería de Procesos (RP) | Sesiones en las que se presentan los nuevos módulos y el centro contrasta sus procesos actuales con los del sistema; se modela la mejor forma de unirlos. Es el momento de definir el alcance de las migraciones y de las integraciones |
| 3. Preimplantación (PRE) | El centro se adecúa al resultado de la reingeniería y prepara la línea base necesaria para la implantación (estructuras, autenticación, parametrización, extracción de datos, integraciones de terceros, entornos) |
| 4. Implantación (IMP) | Actividades directamente relacionadas con la implantación: despliegue del equipo completo, parametrización en PRE y PRO, formación, pruebas de migración e integraciones, plan de arranque y de transición, certificación de entornos |
| 5. Arranque (ARR) | Puesta en producción: transición del sistema anterior al nuevo, con migración de datos activos e integraciones operativas. Se divide en cuatro subfases |
| 6. Consolidación (CON) | El centro se adapta lo antes posible al nuevo sistema con el Plan de soporte post-arranque (soporte 24×7 con tutores y referentes N0) |
| 7. Extensión (EXT) | Continúa el soporte (ya en horario normal) y se amplía el alcance de la implantación acordado con el centro |
| 8. Paso a N3 (PN3) | El equipo de implantación finaliza su asignación y transfiere el soporte a los proveedores de nivel 3 |

Para el examen - Las fases principales del MCMI, según la clave oficial: Análisis Preliminar de Situación, Reingeniería de Procesos, Preimplantación, Implantación, Arranque, Consolidación y Extensión. El modelo añade una octava, Paso a N3, de cierre y transferencia; si una opción enumera las siete primeras y las demás son ciclos de vida genéricos (planificación-desarrollo-implantación…, análisis-diseño-desarrollo…, inicio-desarrollo-cierre…), la correcta es la de las siete. - El MCMI no tiene 6 fases, y no se limita al equipamiento hardware: es un marco normativo para cualquier proceso de implantación con independencia del producto. - La fase que amplía el alcance de la implantación es la 7, Extensión. - La diferencia esencial entre la fase 4 y la 5: la Implantación prepara técnica y funcionalmente el centro (parametrización, formación, pruebas, planes); el Arranque ejecuta la puesta en producción.

## 13.5. Detalle de las fases y sus actividades

Cada actividad se identifica con un código ACT-[fase]-[área]-[número]. Los códigos de fase son APS, RP, PRE, IMP, ARR (con PREV, TRAN, ARR y POST para las subfases), CON, EXT y PN3.

### Fase 1. Análisis Preliminar de Situación (APS)

Se recogen datos del centro sobre su cartera de servicios y actividad, su dimensionamiento general y sus sistemas de información (integraciones entre departamentales y con el HIS, entre otros). Es importante recogerlos exhaustivamente, porque facilitan detectar los riesgos con antelación en la Reingeniería de Procesos.

| Área | Actividades |
| --- | --- |
| FUNC | FUNC-1 Dimensionar el ámbito de implantación FUNC-2 Definir impacto de la implantación FUNC-3 Analizar estado de situación inicial del hospital para la implantación (datos, parametrización, jaspers compatibles…) |
| SIST | SIST-1 Catalogar los sistemas de información SIST-2 Entrega de entornos RP (solicitar despliegue, entregar entornos, gestionar apertura de comunicaciones, verificar entrega) |
| GEST | GEST-3 Kick-off de subdirectores (STIC y funcional) GEST-1 Identificar interesados GEST-2 Reunión de preparación y definición del calendario de sesiones de RP GEST-4 HITO. Entrega de producto versión visualizable |

### Fase 2. Reingeniería de Procesos (RP)

Analiza las circunstancias particulares del centro y detecta pronto los aspectos y procesos que deben tenerse en cuenta en el nuevo sistema, los puntos de mejora y los puntos críticos. La implantación se considera una oportunidad para mejorar los procesos de trabajo.

| Área | Actividades |
| --- | --- |
| FUNC | FUNC-1 Sesiones de RP de visitas al ámbito FUNC-2 Sesiones de RP de circuitos actuales FUNC-3 Sesiones de RP de circuitos del nuevo sistema (urgencia, admisión, facultativos, enfermería) FUNC-4 Sesiones de análisis de procesos FUNC-5 Verificar estado inicial FUNC-6 Definir Plan de Pruebas de Aceptación del Sistema FUNC-8 Definir Plan de Pruebas Funcionales de los circuitos FUNC-9 Entregar plantillas de parametrización |
| FORM | FORM-1 Transferencia del conocimiento FORM-2 Estimar el esfuerzo necesario de formación a usuarios finales FORM-3 Entregar requisitos de equipamiento de formación |
| MIGR | MIGR-1 Entregar catálogo de reglas de negocio implicadas MIGR-2 Definir alcance de las migraciones MIGR-3 Definir Plan de Pruebas de migración cualitativas (catas) MIGR-4 Definir Plan de Pruebas de migración cuantitativas |
| INTE | INTE-1 Entregar contratos de integración y tablas maestras involucradas INTE-2 Sesión RP de integración INTE-3 Definir Plan de Pruebas de conectividad de integraciones INTE-4 Definir Plan de Pruebas funcionales de las integraciones |
| SIST | SIST-1 Entregar requisitos mínimos SIST-2 Verificar situación de la infraestructura de comunicaciones |
| AYED | AYED-1 Inventariar sistemas de explotación afectados AYED-2 Analizar cobertura de los procesos de explotación de datos |
| GEST | GEST-1 Presentar MCI. Visión y alcance GEST-2 Identificar riesgos GEST-3 Realizar el análisis cualitativo de riesgos GEST-4 Planificar la respuesta a riesgos GEST-5 Elaborar informe de Reingeniería de Procesos GEST-6 Enviar peticiones de cambios/mejoras al Comité de Cambios GEST-7 Elaborar cronograma de implantación GEST-8 HITO. Comienzo del trabajo del equipo de implantación |

Para el examen Actividad de la fase de Reingeniería de Procesos: [ACT-RP-FUNC-5] Verificar estado inicial. Las demás opciones de la pregunta oficial mezclan nombres y fases: «Definir impacto de la implantación» es ACT-APS-FUNC-2; «Definir Plan de formación» es ACT-PRE-FORM-1 (RP-FUNC-8 es el plan de pruebas funcionales de los circuitos); «Catalogar los sistemas de información» es ACT-APS-SIST-1.

### Fase 3. Preimplantación (PRE)

Una vez analizada la situación de partida, el centro se adecúa hasta estar preparado para la implantación. Implica al centro, al proveedor de soporte N3 de los sistemas que se sustituyen, a los proveedores de sistemas departamentales afectados, al equipo de implantación y a los servicios centrales. Destacan la parametrización de los módulos centralizados (alta de operadores y profesionales en MACO, DMSAS y BDU, definición de la estructura física y funcional, AGD, Citaweb…) y la implementación de los procesos de extracción y transformación de datos de los sistemas que se sustituyen. Los proveedores de sistemas terceros adecúan los suyos a los contratos de integración corporativos.

| Área | Actividades |
| --- | --- |
| FUNC | FUNC-1 Adecuar la estructura física FUNC-2 Adecuar la estructura funcional FUNC-3 Procesos de autentificación (a través de MACO, de DMSAS y otros) FUNC-4 Preparar dependencias en módulos centralizados FUNC-5 Parametrización (definir la del sistema, verificar que se respetan los valores corporativos, definir mapeos de tablas maestras) FUNC-6 Adecuar sistemas origen (definir modificaciones y su plan de pruebas) FUNC-7 Implementar optimizaciones resultantes de los planes de sistema |
| FORM | FORM-1 Definir Plan de formación FORM-2 Preparar material de formación FORM-3 Validar Plan de formación FORM-4 Transferencia del conocimiento: formación a responsables TIC del centro y CSU |
| MIGR | MIGR-1 Establecer mecanismo de diferenciación activo/pasivo MIGR-2 Implementar extracción y transformación de datos MIGR-3 Verificar procesos de extracción y transformación MIGR-4 Establecer subconjunto de datos para las pruebas de migración unitarias |
| INTE | INTE-1 Solicitar a terceros la implementación de procesos de integración INTE-2 Establecer fecha límite de disponibilidad de desarrollos INTE-3 Desarrollar integración de terceros INTE-4 Desplegar en PRE integraciones de terceros |
| SIST | SIST-1 Publicar accesos al sistema para formación SIST-2 Certificar requisitos hardware mínimos de puestos de usuario SIST-3 Certificar infraestructura para formación SIST-4 Creación de maqueta master de entornos SIST-5 Entrega de entornos PRE (con precarga de datos) SIST-6 Ejecutar Plan de Pruebas de Sistemas (pruebas de estrés) SIST-7 Entrega de entornos PRO (nivelar versión, activar modo transición en producción) |
| AYED | AYED-1 Adecuar los procesos de explotación de datos afectados |
| GEST | GEST-1 Seguimiento y control GEST-2 Gestionar solicitudes de configuración de módulos centralizados afectados GEST-3 Controlar los riesgos GEST-4 HITO. Verificación de disponibilidad de la versión de producto requerida GEST-5 Informar cambios incluidos en la versión |

### Fase 4. Implantación (IMP)

Comienzo efectivo de la implantación: se despliega en el centro el equipo completo de implantación, que trabaja con los referentes de cada área para garantizar una transición exitosa en el arranque.

| Área | Actividades |
| --- | --- |
| FUNC | FUNC-1 PRE: parametrización de preproducción (scripts de parametrización por lotes y cálculo de la ventana de tiempo, conectividad, parametrización funcional, modificaciones del aplicativo) y certificación de los circuitos parametrizados (validación y verificación del alcance) FUNC-2 PRO: trasladar parametrización y modificaciones a producción FUNC-3 Sistemas origen: implementar y validar modificaciones |
| FORM | FORM-1 Impartir sesiones de formación (a formadores, a usuarios finales y semana de contingencia) FORM-2 Generar informe final de actividades de formación |
| MIGR | MIGR-1 Validar el proceso de migración (catas) en PRE: pruebas cualitativas y cuantitativas MIGR-3 Simulación de la migración en PRO y medición de tiempos MIGR-2 Migrar datos pasivos (históricos) en PRO y actualizar sistemas terceros |
| INTE | INTE-1 PRE y INTE-2 PRO: pruebas de conectividad y funcionales de integraciones (ESB y no ESB); despliegue en PRO de integraciones de terceros |
| SIST | SIST-5 Crear snapshot de los sistemas en producción previos SIST-1 Publicar accesos al sistema en producción SIST-2 Nivelar el sistema a la versión acordada SIST-3 Desplegar sistemas terceros relacionados SIST-4 Desplegar modificaciones sobre sistema origen |
| AYED | AYED-1 Validar y AYED-2 publicar los nuevos procesos de explotación de datos |
| GEST | GEST-1 Seguimiento y control GEST-2 Controlar los riesgos GEST-3 Definir el Plan de arranque GEST-4 Definir el Plan de comunicación GEST-8 Ejecutar el Plan de comunicación GEST-5 Definir e implementar el Plan de transición GEST-6 Precertificación y GEST-7 certificación de entornos GEST-10 Peticiones de cambio al Comité de Cambios GEST-9 HITO. Entrega de producto versión definitiva |

### Fase 5. Arranque (ARR)

Supone la transición del sistema anterior al nuevo. Por su criticidad, se gestiona con una planificación específica que incluye:

- Cronograma de actividades al minuto: duración con precisión de minutos, responsable nominal de cada actividad y momento en que debe incorporarse (procesos nocturnos y de fin de semana).

- Plan de comunicación continua del estado del arranque: información en tiempo real, mediante avisos proactivos, del cumplimiento de hitos a gerencia, dirección, STIC, coordinación del servicio y responsable del proyecto en el centro.

- Plan de transición: durante el arranque los usuarios registran la actividad en un soporte alternativo, generalmente papel, con plantillas acordadas con el centro, para mecanizarla después en el nuevo sistema. Una mala cumplimentación puede retrasar el arranque.

- Validación del proceso de arranque con responsables del centro: perfiles designados validan junto al equipo de implantación la ejecución del Plan de pruebas de aceptación (validación de censos, integraciones en producción…). Así certifican el fin del arranque y comienza la consolidación; el sistema original queda en el estado acordado (no disponible, solo lectura…).

Se divide en cuatro subfases:

| Subfase | Qué comprende | Actividades |
| --- | --- | --- |
| 5.1 Actividades previas al arranque (ACT-ARR-PREV) | Lo que se hace en el último momento, con los sistemas origen aún en funcionamiento, justo antes de pararlos | Verificaciones previas en el entorno origen; copias de seguridad de los sistemas destino; verificar que los sistemas están listos; deshabilitar el acceso a los entornos formativos; plan de comunicación; desplegar los elementos del plan de transición |
| 5.2 Actividades de transición (ACT-ARR-TRAN) | Periodo en que los usuarios ya no tienen el sistema antiguo ni todavía el nuevo; debe minimizarse. Empieza con el apagado de los sistemas origen y acaba con el arranque de los nuevos | Obtener datos para el plan de transición; migración de datos activos (preparar origen y destino, extraer, transformar, validar, cargar en PRO, pruebas cuantitativas, ficheros para terceros); detener mensajería obsoleta y encolar la de integraciones afectadas; modo transición; copias de seguridad de los sistemas origen |
| 5.3 Actividades de arranque (ACT-ARR-ARR) | Los nuevos sistemas están levantados; se verifica que la transición ha sido correcta antes de abrirlos a los usuarios | Ejecutar el Plan de pruebas de aceptación del sistema; pruebas de apagado sobre sistemas origen; mecanizar la información del plan de transición; arrancar y desencolar integraciones; configurar módulos corporativos y sistemas terceros; monitorizar capacidad y disponibilidad; activar el modo definitivo y el modo abierto; comunicar la finalización del arranque |
| 5.4 Actividades post-arranque (ACT-ARR-POST) | Lo que solo puede hacerse con el sistema en producción o se aplaza para reducir el tiempo de indisponibilidad | Configurar el sistema con posterioridad al arranque; cargas de datos «en caliente»; parametrizaciones no críticas (cuadros de mando, explotación de datos); integraciones de proveedores con disponibilidad limitada en la transición, apoyándose en el encolado de mensajería de la OTI; comunicar la finalización del post-arranque |

Para el examen Aspecto de la subfase 5.4: configurar el sistema con posterioridad al arranque. Las copias de seguridad de los sistemas destino son de la 5.1; ejecutar el plan de pruebas de aceptación es de la 5.3; las sesiones de transferencia a N3 son de la fase 8.

### Fase 6. Consolidación (CON)

Objetivo: que el centro trabaje cuanto antes con fluidez en el nuevo sistema. Son clave los tutores N0 del equipo de implantación y los referentes N0, usuarios expertos del centro que participan en el tutelado in situ. El soporte lo prestan equipos mixtos (un tutor N0 más el referente N0 del punto de soporte): el tutor resuelve las dudas e incidencias en contacto con el referente, que así va centralizando el conocimiento para tutelar a sus compañeros cuando el equipo de implantación se marche.

El soporte debe ser 24×7, preferiblemente presencial en el puesto del usuario, con especial atención en las ubicaciones clave acordadas en el Plan de arranque, y con soporte N3 prioritario de los proveedores para estabilizar rápidamente el volumen inicial de incidencias.

Actividades: monitorizar la capacidad y disponibilidad del sistema (SIST); seguimiento y control, informes cuantitativos y cualitativos de actividad, soporte a usuarios finales y corrección de incidencias in situ (GEST).

### Fase 7. Extensión (EXT)

Continúan las actividades de consolidación, con soporte priorizado ya en horario normal y seguimiento de indicadores, censos e integraciones. Además:

- Se ejecutan los trabajos de ampliación del alcance acordados en la fase de implantación y aplazados hasta este momento, para alcanzar la implantación total en el centro.

- Se ponen en producción las integraciones que no estuvieron listas para el arranque.

- Se culmina la transferencia del conocimiento a usuarios expertos y referentes (resolución de dudas, incidencias tipo, escalado a N3 a través del CSU).

- El equipo de implantación delega el liderazgo del soporte y mantenimiento en el servicio TIC del centro, tutelándolo mientras sigue presente.

### Fase 8. Paso a N3 (PN3)

Se protocoliza el paso del servicio de implantación al soporte de nivel 3: se entrega la documentación, los informes de estado y la información acordada; el N3 la analiza y verifica; y un comité específico de paso a N3, en el que el N3 puede pedir aclaraciones y la subsanación de deficiencias, concluye con la aprobación formal del paso a N3 del centro implantado.

Actividades (GEST): PN3-GEST-1 Generación de documentación de estado de situación; PN3-GEST-3 Informe de lecciones aprendidas; PN3-GEST-2 Sesión de transferencia a N3 y CSU.

## 13.6. Roles y responsabilidades. La matriz RASCI

El MCMI agrupa los perfiles en cuatro ámbitos:

| Ámbito | Perfil | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Equipo de implantación (empresa u organización que ejecuta la implantación) | Jefe de equipo de implantación | Encabeza el equipo multidisciplinar |
|  | Perfiles funcional, de formación, de migración, de integración y de sistemas | Especialistas en negocio y parametrización; formación; migración y carga de datos; integración y mensajería; sistemas y comunicaciones |
| Centro | Responsable TIC del centro | Subdirector provincial TIC o, por delegación, el jefe de servicio de TI del centro, con los miembros del servicio a los que asigne responsabilidad |
|  | Responsable de cartera y servicios del centro | Gestiona elementos de configuración centralizados en su ámbito (ESTRUCTURA, MACO…) |
|  | Referentes funcionales del centro | Conocen los procesos de negocio, sus particularidades y los riesgos de modificarlos; deben cubrir el 100 % de las áreas afectadas |
| STIC | Jefe de proyecto de la STIC | Vela por la ejecución en tiempo, alcance y coste y por la calidad del resultado final |
|  | Área de Sistemas de la STIC | Área de sistemas, con el servicio que presta el CTI |
|  | OTI | Oficina Técnica de Interoperabilidad: vela por la normativa de integración e interoperabilidad y por los sistemas de integración corporativos (ESB) |
|  | Jefes de proyecto de módulos centralizados | Participan por la transversalidad de módulos como MACO o ESTRUCTURA |
|  | Responsables funcionales | Colaboran con la STIC en la definición de los procesos de negocio de cada ámbito (asistencial, profesionales, económico-financiero); clave en verificaciones y decisiones |
|  | CSU | Servicio de atención al usuario de la STIC (niveles 1 y 2) |
| Proveedores de soporte N3 | Soporte N3 del producto a implantar | Lo facilita la empresa proveedora del nuevo sistema |
|  | Soporte N3 del producto existente a sustituir | Lo facilita el proveedor del sistema que se sustituye |
|  | Soporte N3 de sistemas terceros o departamentales afectados | Proveedores de sistemas impactados aunque no se sustituyan |

La matriz RASCI. Para cada tarea, el MCMI indica qué perfiles intervienen y con qué responsabilidad:

| Letra | Rol | Significado |
| --- | --- | --- |
| R | Responsible (responsable) | Quien realiza la tarea. Lo habitual es un solo R por tarea; si hay más de uno, el trabajo debería subdividirse a un nivel más bajo |
| A | Accountable (quien rinde cuentas) | Se responsabiliza de que la tarea se realice y rinde cuentas sobre ella. Solo puede haber un A por tarea |
| S | Support (apoyo) | Ayuda al R en la ejecución real de la tarea; actúa a la vez que él |
| C | Consulted (consultado) | Aporta información o capacidad necesaria. Comunicación bidireccional |
| I | Informed (informado) | Recibe información del avance y resultados. Comunicación unidireccional |

Propiedades generales de la matriz: un mismo perfil puede desempeñar más de una función en una misma actividad (salvo la regla del único A); si está mal definida o es excesivamente detallada puede volverse burocrática y ralentizar decisiones; bien definida evita la duplicación de esfuerzos y los vacíos de responsabilidad. La matriz RACI clásica es la misma sin el rol S.

Para el examen Afirmación incorrecta sobre la RASCI: «No se puede tener más de un responsable (R) asignado a una tarea». Es posible, aunque no recomendable (el MCMI aconseja subdividir la tarea). Lo que no puede haber es más de un A.

## 13.7. Catálogo de entregables y entradas externas

El MCMI define un conjunto cerrado de documentos, el catálogo de entregables, que se generan, completan y comunican en las actividades del modelo, cada uno con su plantilla corporativa. Define también entradas externas: documentos ajenos al proceso de implantación que deben existir previamente porque las actividades los necesitan.

| Área | Entregables (código y nombre) |
| --- | --- |
| FUNC | FUNC01 Dimensionamiento del ámbito de implantación · FUNC02 Impacto de la implantación · FUNC03.X Acta de sesión · FUNC04 Checklist de verificación del estado actual · FUNC05 Plan de pruebas de aceptación del sistema · FUNC06 Plan de pruebas de los sistemas origen · FUNC07 Plan de pruebas funcionales de los circuitos · FUNC08 Estructura física · FUNC09 Estructura funcional · FUNC10 Catálogo de operadores, profesionales y perfiles · FUNC11 Parametrización del sistema · FUNC12 Mapeos de tablas maestras · FUNC13 Registro de modificaciones implementadas · FUNC14 Plan de pruebas funcionales de los circuitos (registro de ejecución) · FUNC16 Plan de pruebas de los sistemas origen (registro de ejecución) · FUNC17 Registro de modificaciones implementadas sobre el sistema origen · FUNC18 Datos de consulta para el plan de transición |
| FORM | FORM01 Registro de asistencia · FORM02 Encuesta de satisfacción · FORM03 Plan de formación · FORM04.X Material de formación · FORM05 Informe final de actividades de formación |
| MIGR | MIGR01 Catálogo de reglas de negocio · MIGR02 Definición del alcance de las migraciones · MIGR03 Procesos de extracción y transformación de datos · MIGR04 Plan de pruebas de migración cualitativas · MIGR05 Plan de pruebas de migración cuantitativas · MIGR06.X Datos para migración: catas · MIGR07.X Datos para migración: histórico · MIGR08.X Datos para migración: activo · MIGR09 y MIGR10.X Registros de ejecución de las pruebas cualitativas y cuantitativas · MIGR11.X Datos completos para migración de terceros |
| INTE | INTE02.X Acta de sesión · INTE03 Definición del alcance de las integraciones · INTE04 Plan de pruebas de conectividad de las integraciones · INTE05 Plan de pruebas funcionales de las integraciones · INTE06 Procesos de integración · INTE07 e INTE08.X Registros de ejecución de las pruebas de conectividad y funcionales |
| AYED | AYED01 Catálogo de sistemas de explotación de datos · AYED02 Procesos de explotación de datos |
| SIST | SIST01 Catálogo de SSII · SIST02 Datos de conectividad de los entornos · SIST03 Entornos para RP · SIST04 Catálogo de apertura de comunicaciones · SIST05 Estudio de adecuación de la infraestructura de comunicaciones · SIST06 Snapshot de datos del sistema origen · SIST08 Checklist de certificación de requisitos mínimos · SIST09 Checklist de certificación de la infraestructura de formación · SIST10 Entornos de PRE · SIST11 Entornos de PRO |
| GEST | GEST01 Registro de interesados · GEST02 Calendario de sesiones de RP · GEST03 Presentación del MCI · GEST04 Registro de riesgos · GEST05 Informe final de Reingeniería de Procesos · GEST06 Catálogo de peticiones de cambio funcionales · GEST07 Cronograma conjunto de implantación · GEST08.X Informes de seguimiento y control · GEST10.X Catálogo de solicitudes de cambio · GEST11 Plan de comunicación del arranque · GEST12 Plan de transición durante el arranque · GEST13 Checklist de precertificación de entornos · GEST14 Informe de certificación de entornos · GEST15 Plan de arranque · GEST16 Cronograma de arranque · GEST17 Plan de soporte · GEST19 Mecanismos de recogida de información para la transición · GEST20 Instrucciones generales de las plantillas MCMI · GEST23 Informe de lecciones aprendidas · GEST24 Catálogo de problemas · GEST25 Informe de alcance final de la implantación · GEST26 Catálogo de FAQ y problemas frecuentes · GEST27 Catálogo de mejoras transmitidas o solicitadas por el centro |

Entradas externas: EXT.FUNC01 Guías de parametrización · EXT.FUNC02 Guías funcionales de circuitos · EXT.FUNC04 Catálogo de reglas de negocio implementadas · EXT.FORM01 Manuales de usuario · EXT.FORM02 Guías rápidas de procesos · EXT.FORM03 Modelo de datos y cambios · EXT.MIGR01 Guía de migración · EXT.MIGR02 Definición del alcance de las migraciones · EXT.MIGR03 Herramienta Migrador · EXT.INTE01 Contratos de integración corporativos · EXT.INTE02 Datos de tablas maestras involucradas · EXT.SIST02 Requisitos mínimos de los sistemas · EXT.GEST01 Cronograma estratégico de implantaciones · EXT.GEST07 Checklist de precertificación de entornos.

Para el examen Pregunta oficial: el entregable que no existe es «[INTE05] Plan de pruebas técnicas de las integraciones»: INTE05 es el Plan de pruebas funcionales de las integraciones (las de conectividad son INTE04). Sí existen FORM02 Encuesta de satisfacción, GEST04 Registro de riesgos y MIGR01 Catálogo de reglas de negocio.

## 13.8. Aplicación de los roles: criterios orientativos

Del reparto de responsabilidades del MCMI se deducen algunos criterios de actuación que aparecen en preguntas de práctica. No son textos literales del modelo, sino aplicaciones razonadas de las funciones de cada perfil:

- El Jefe de proyecto de la STIC, garante de tiempo, alcance, coste y calidad, es quien media entre áreas en conflicto (por ejemplo, entre SIST, que detecta que la infraestructura no soporta un módulo, y FUNC, que insiste en su prioridad) y quien escala los problemas a nivel corporativo (un proveedor N3 que no facilita información o no asume una incidencia).

- Los Responsables funcionales de la STIC median cuando el conflicto es entre los requisitos funcionales del centro y las capacidades del sistema, por su conocimiento de los procesos de negocio.

- La OTI debe intervenir en todo lo que afecte a estándares de interoperabilidad, integraciones y a la mensajería corporativa (ESB).

- El Responsable TIC del centro responde de la infraestructura del centro y de que los referentes funcionales estén identificados y asignados antes de la implantación.

- Las discrepancias entre la estructura organizativa del centro y la parametrización estándar involucran a los referentes funcionales y al responsable de cartera y servicios del centro; las de módulos centralizados, al jefe de proyecto de módulos centralizados.

- Los cambios en entornos de producción no se hacen fuera de lo planificado: requieren la autorización de la STIC y, si afectan a integraciones, la consulta a la OTI.

## 13.9. El MCMI y los marcos generales

El MCMI es una metodología específica de implantación que aplica las ideas de los marcos generales:

| Concepto general | Reflejo en el MCMI |
| --- | --- |
| Ciclo de vida por fases | Ocho fases con hitos (entrega de versión visualizable, comienzo del equipo, versión definitiva…) |
| Áreas de conocimiento (PMBOK) | Siete áreas propias (FUNC, FORM, MIGR, INTE, SIST, AYED, GEST) |
| Gestión de interesados | ACT-APS-GEST-1 y GEST01 Registro de interesados |
| Gestión de riesgos | Identificación, análisis cualitativo, respuesta y control (GEST04) |
| Control integrado de cambios | Comité de Cambios (GEST06, GEST10.X) |
| Gestión de la calidad | Planes de pruebas y certificación de entornos |
| Gestión de las comunicaciones | Plan de comunicación y comunicación continua del arranque (GEST11) |
| Matriz de responsabilidades | Matriz RASCI por actividad |
| Lecciones aprendidas y cierre | Fase 8, GEST23, comité de paso a N3 |
| Transición a operación (ITIL) | Paso a N3, soporte por niveles (CSU N1-N2, N3 de proveedores) |

## 13.10. Evolución del modelo

El SAS ha reforzado la industrialización de sus implantaciones mediante el contrato de servicios de implantación y gestión del cambio de los sistemas de información corporativos (expediente 2114/2023; apartado 11.2). Según el acuerdo del Consejo de Gobierno que autorizó el gasto, la fase de implantación de los proyectos «no ha sido homogénea» y ello ha supuesto una adopción deficiente por los usuarios; el contrato busca homogeneidad, eficiencia y procedimientos comunes. El informe técnico de valoración de ofertas recoge cinco objetivos: sistematizar la fase de recepción de productos, sistematizar los procesos de implantación, lograr una implantación ágil y eficiente, mejorar la gestión del cambio y garantizar un adiestramiento continuo, y valoraba las mejoras propuestas al MCMI.

El material de base de este tema describe, a partir de presentaciones internas, una «Factoría de Implantaciones» con un área específica de implantaciones, un modelo de trabajo en fases (recepcionar, modelar e implantar, con transformar y capacitar como actividades transversales), un «pack de nivelación» para igualar en todos los centros la historia clínica, la estación clínica de cuidados, la farmacia hospitalaria y otros sistemas, y una versión MCMI 2.0 que desglosa las actividades en tareas para asociarles estimación y riesgos. Estos detalles no se han podido contrastar en fuentes oficiales públicas y deben estudiarse con esa cautela.

# 14. Claves para el test

| Si la pregunta menciona… | La respuesta suele ser… |
| --- | --- |
| Documento de inicio según PMBOK | Acta de constitución del proyecto |
| PMBOK es… | Guía de buenas prácticas y áreas de conocimiento (no metodología cerrada) |
| No es marco de gestión de proyectos | ISO 27001 (también ITIL, COBIT, CMMI) |
| Kanban, SIPOC | LEAN |
| Decisión multicriterio discreta | AHP |
| Integra alcance, coste y cronograma | Gestión del valor ganado (EVM) |
| CPI < 1 / SPI < 1 | Sobrecoste / retraso |
| CPM frente a PERT | CPM determinista; PERT probabilístico (tres estimaciones) |
| Secuencia más larga; tareas que retrasan el proyecto | Camino crítico (holgura total cero; puede haber varios) |
| Precedentes last, siguientes early | Holgura independiente |
| Last del suceso final | Coincide con su early |
| Hitos en Gantt | Duración cero; no liberan ni consumen recursos |
| Limitación de Gantt | No muestra las actividades críticas; se complementa con CPM |
| No es metodología de planificación | PDM desarrollado como Proyect Data Management |
| JIRA | Herramienta en línea de gestión de tareas, errores e incidencias |
| DAFO | Interno: fortalezas y debilidades; externo: amenazas y oportunidades |
| CAME | Corregir debilidades, Afrontar amenazas, Mantener fortalezas, Explotar oportunidades |
| RASCI | Puede haber más de un R (mejor subdividir); un solo A; S = apoyo |
| MCMI es… | Marco normativo para cualquier implantación en el SAS, independiente del producto |
| Fases principales del MCMI | APS, Reingeniería de Procesos, Preimplantación, Implantación, Arranque, Consolidación, Extensión (+ Paso a N3) |
| Fase que amplía el alcance | 7. Extensión |
| Subfase 5.4 | Configurar el sistema con posterioridad al arranque |
| Actividad de RP | [ACT-RP-FUNC-5] Verificar estado inicial |
| Entregable inexistente | «[INTE05] Plan de pruebas técnicas» (es funcionales) |
| Metodología para un SI de la Dirección, orientado al ciudadano y sujeto a normativa | PRINCE2 (clave oficial) |
| Imprescindible al implantar en un hospital | Plan de entrenamiento y aprendizaje previo del usuario final |
| Análisis de SI | Participación de los usuarios con técnicas interactivas |

# 15. Fuentes y referencias

Fuentes consultadas a 2 de octubre de 2026:

- Servicio Andaluz de Salud. Modelo Corporativo Marco de Implantaciones (espacio «Servicios de Gestión interna de la DGTIC», Confluence del SSPA). https://confluence.sspa.juntadeandalucia.es/display/GTIC/Modelo+corporativo+marco+de+implantaciones

- Junta de Andalucía, Consejo de Gobierno. Acuerdo de 9 de julio de 2024 por el que se autoriza el expediente 2114/2023 «Servicios de implantación y gestión del cambio de los sistemas de información corporativos del SAS». https://ws040.juntadeandalucia.es/webconsejos/cgobierno/transparencia/240709/documentos/27Expediente.pdf

- Plataforma de Contratación de la Junta de Andalucía. Expediente 2114/2023: informe técnico de valoración de ofertas y acta de la mesa de contratación de 27 de diciembre de 2024. https://www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/apl/pdc_sirec_documentacion/rest/descargar/documento/273699 · https://www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/apl/pdc_sirec_documentacion/rest/descargar/documento/274892

- Project Management Institute. Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía del PMBOK), 6.ª ed. (2017), 7.ª ed. (2021) y 8.ª ed. (2025). Resumen de ediciones: https://en.wikipedia.org/wiki/Project_Management_Body_of_Knowledge · Novedades de la 8.ª edición (fuentes secundarias): https://pmstudycircle.com/pmbok-guide-8th-edition/ · https://www.learningtree.com/blog/pmbok-guide-8th-edition-whats-new/

- PeopleCert. PRINCE2 7 – A Process of Evolution (2023). https://www.peoplecert.org/news-and-announcements/2023/PRINCE2%207%20-%20A%20Process%20of%20Evolution · Resumen de PRINCE2 7: https://www.prince2.com/usa/blog/what-is-prince2-version-7-and-what-changed-from-6th-edition

- UNE. Buenas prácticas para la gestión de proyectos, programas y carteras (UNE-ISO 21500:2022 y UNE-ISO 21502:2022). https://revista.une.org/46/buenas-practicas-para-la-gestion-de-proyectos-programas-y-ca.html

- Guida, P. y Monassi, M. «The new ISO 21502». PM World Journal, marzo de 2021. https://pmworldlibrary.net/wp-content/uploads/2021/03/pmwj103-Mar2021-Guida-Monassi-the-new-iso-21502.pdf

- Comisión Europea. PM² Project Management Methodology Guide 3.1. https://www.pm2alliance.eu/wp-content/uploads/2024/02/pm%C2%B2-project-management-methodology-NO0523520ENN.pdf

- Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Métrica versión 3. Interfaz de Gestión de Proyectos. Portal de Administración Electrónica (PAe).

- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (texto consolidado). https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2017-12902

- Decreto 189/2026, de 30 de julio, de estructura orgánica de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias y del SAS. https://www.juntadeandalucia.es/boja/2026/515/1

- Material base del tema: «37. Gestión de proyectos TIC» (apuntes previos y transcripción del MCMI).